## Budżet
Zestawienie zadań z wydatków niewygasających w roku 2020
L.p. | dział rozdział paragraf | łączne koszty finansowe | plan | zmiana planu | plan | opis zadania | zmiana do planu | plan po zmianach na rok budżetowy 2015 | Opis zadania | źródła finansowania |  |  |  | Uwagi | Uzasadnienie
[10 empty] | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
nazwa zadania inwestycyjnego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5
dział 010 rozdział 01010 par. 6050 |  | 3: 60270
1. | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych. | 3: 60270; 4: Opracowanie dwóch koncepcji budowy kanalizcji, jednej zwłączeniem do systemu kanalizacyjnego AQUANET, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątnik, Radzewic , Mieczewa.; 5: umowa do 18.12.2020r. Z przedłużeniem do 31.03.2021r. Wykonawca opracował dwa warianty budowy kanalizacji sanitarnej. Opracowanie zostało złożone do Aquanet do zaopiniowania. Aquanet szacuje czas potrzebny do wydania opinii na ok. 3 miesiące.
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 4352244.01 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | x
2. | Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego | 3: 4352244.01; 4: Zintegrowanie węzły przesiadkowe w Drużynie, Pecnej (stacja Iłówiec) i Mosinie par. 6050: 80.000,00zł par. 6057: 2.661.402,14zł par. 6059: 1.625.159,58zł; 10: WPF; 5: Węzeł Pecna: umowa z aneksami terminowymi do 31.12.2020r. z przedłużeniem do 03.03.2021r. Węzeł Mosina: umowa z aneksami terminowymi do 31.12.2020r. z przedłużeniem do 26.02.2021r. Węzeł Drużyna: umowa z aneksami terminowymi do 31.12.2020r. z przedłużeniem do 18.02.2021r.
dział 600 rozdział 60016 par. 6050 |  | 830000 | 400000 | 0 | 2980055.0701 |  | 0 | 0 | 0 | 152000 | 248000 | 0 | 0 | x
3. | Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem | 3: 33210; 4: Projekt ciągu drogowego przebiegającego przez ulice Długą, Grabową, Jodłową, Akacjową kontynuacja projektu Akacjowa-Jodłowa-Grabowa; 5: Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. Umowa z aneksami terminowymi do 15.01.2021r. Zmiana terminu jest spowodowana brakiem projektu podziału geodezyjnego działek.
4. |  | 3: 13065.06; 4: Projekt ul. Łąkowej i ul. Różanej w Pecnej; 5: Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. Umowa z aneksami terminowymi do 21.12.2020r. Zmiana terminu jest spowodowana brakiem uzgodnienia POR przez ZDP. Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę. Pozostała kwota wynagrodzenia po uzyskaniu PnB.
5. |  | 3: 61254; 4: Projekt ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie; 5: umowa do 08.12.2020 z przedłużeniem do 08.05.2021r. + umowa do 14.02.2021 (ciąg pieszy z odwodnieniem)
6. |  | 3: 27355.2; 4: Projekt ul. Budzyńskiej w Mosinie; 5: umowa do 27.09.2020r. z aneksem terminowym do 11.02.2021r.
7. |  | 3: 60885; 4: Projekt ul. Kasztanowej, Lipowej w Daszewicach; 5: Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. Umowa z aneksem terminowym do 10.04.2021r.
8. |  | 3: 51660; 4: Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu; 5: Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. Umowa z aneksem terminowym do 15.01.2021r.
9. |  | 3: 875289.67; 4: Budowa ul. Piaskowej (fragment od ul. Łąkowej do ul. Czereśniowej) w Mosinie; 5: Umowa dla budowy ul. Piaskowej - fragment od ul. Marcinkowskiego do ul. Czereśniowej) do 01.03.2021r. Wraz z kontynuacją zadania budowy ul. Łąkowej - etap II z roku 2020. Szacunkowa wartość zamówienia dla etapu II budowy ul. Łąkowej na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 153.027,89zł brutto. Zadanie w trakcie postępowania o udzielenie zp. Zadanie współfinansowane z RFIL w wysokości 568.000,00zł
10. |  | 3: 230657.8601; 4: Budowa ul. Matejki w Mosinie (fragment od ul. Wodnej do rozwidlenia na ul. Matejki) dł. ok. 70m; 5: umowa do 11.05.2021r. z uwzględnieniem szacunkowej kwoty na nadzór inwestorski
11. |  | 3: 632682.84; 4: Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie - etap I; 5: Szacunkowa wartość zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 1.051.786,00zł brutto. Oferta z najniższą ceną wynosi 614.232,84zł. umowa z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zadanie w trakcie postępowania o udzielenie zp.
12. | Projekty i budowa chodników | 3: 222653.09; 4: Budowa chodnika na ul. Kolejowej w Mosinie na fragmencie od Dworca Kolejowego do ul. Śremskiej; 5: Szacunkowa wartość zamówienia na podstawie wyboru nakorzystniejszej oferty na kwotę 216.173,09zł z uwzględnieniem szacunkowego nadzoru inwestorskiego. umowa z terminem realizacji 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zadanie w trakcie postępowania o udzielenie zp.
13. | Wykonanie ścieżek rowerowych. | 830000 | 400000 | 0 | 771342.35 | Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach - etap II + III dł. 315m + etap III + POR |  |  |  | 152000 | 248000 | 0 | 0 | WPF | umowa na budowę ścieżki rowerowej - etap II - termin do 19.03.2021r. Szacunkowa wartość zamówienia dla etapu III na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 560.000,00zł brutto. Zadanie w trakcie postępowania o udzielenie zp. Zadanie współfinansowane z RFIL w wysokości 248.000,00zł.
dział 801 rozdział 80101 par. 6050 |  | 14000000 | 4500000 | 0 | 3807364.14 |  | 0 | 0 | 0 | 3180206 | 830864 | 0 | 0
14. | Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja | 7000000 | 500000 |  | 11070 | SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem |  |  |  | 11070 | 0 | 0 | 0 | x | umowa na aktualizację dokumentacji projektowej - termin do 15.02.2021r.
15. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. | 7000000 | 4000000 |  | 3796294.14 | Zadanie realizowane zgodnie z zapisami WPF. |  |  |  | 3169136 | 830864 | 0 | 0 | WPF | umowa z terminem realizacji do 16.09.2021r. Zadanie współfinansowane z RFIL w wysokości 830.864,00zł
dział 900 rozdział 90001 par. 6050 |  | 3: 322523.71
16. | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście. | 3: 23275.71; 4: Mosina: ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej - kanalizacja.
17. | Kanalizacja sanitarna ul. Sowiniecka w Mosinie | 3: 299248; 4: Budowa kanalizacji w związku z przebudowa ul. Sowinieckiej.; 5: umowa z przedłużeniem do 18.12.2020r. W trakcie odbioru technicznego Aquanetu. Po pozytywnym odbiorze nastąpi odbiór zadania z rozliczeniem z wykonawcą
dział 900 rozdział 90015 par. 6050 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 114353.4 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | x
18. | Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego. | 8383000 | 301000 | 0 | 80799 | Budowa I etapu oświetlenia rejonu ul. Makuszyńskiego, Szklarskiego, Kuncewiczowej i Zapolskiej w Mosinie. | 0 | 301000 | Projekty oświetlenia drogowego: Mosina przy ulicy Nizinnej, w rejonie ul. Żeromskiego i ul. Norwida, Krosno w rejonie ul.Tylnej, Mieczewo w ul. Świerkowa i Modrzewiowa, Radzewice ul. Konwaliowa, Mosina ul. Niemcewicza, Sowinki – Baranówko. Budowa oświetlenia drogowego: Krosinko, rejon ul. Nad Potokiem, ul. Wierzbowa, ul. Cicha – II etap, Daszewice ul. Piaskowa – II etap, Mosina, ul. Czwartaków, ul. Wrzosowa – II etap, Dymaczewo Nowe ul. Pogodna – II etap, Drużyna ul. Krańcowa, ul. Cicha – I etap, Dymaczewo Stare rejon ulic Sosnowej, Czereśniowej, Dębowej – I etap, projekt oświetlenia ul. Kostrzewskiego w Rogalinku. | 80799 | 0 | 0 | 0 | WPF | umowa z terminem realizacji do 22.02.2021r.
19. |  | 3: 33554.4; 4: Budowa oświetlenia na Os. Sportowców w Mosinie.; 6: 33554.4; 5: umowa z terminem realizacji do 22.02.2021r.
dział 900 rozdział 90095 par. 6050, par. 6057 i par. 6059 |  | 495500 | 495500 | 0 | 573816.67 |  | 0 | 0 |  | 495500 | 0 | 0 | 0 | x
20. | Rewitalizacja Parku Strzelnica | 495500 | 495500 | 0 | 573816.67 | Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury, budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica par. 6057 91.810,67 zł par. 6059 482.006,00 zł |  |  |  | 495500 | 0 | 0 | 0 | x | umowa do 30.11.2020r. z aneksem terminowym do 31.12.2020r. I przedłużeniem do 22.02.2021r.
dział 921 rozdział 92109 par 6220 |  | 495500 | 495500 | 0 | 8610 |  | 0 | 0 |  | 495500 | 0 | 0 | 0 | x
21. | Rozbudowa budynku MOK o dźwig osobowy z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych | 495500 | 495500 | 0 | 8610 | Winda w Mosińskim Ośrodku Kultury. |  |  |  | 495500 | 0 | 0 | 0 | x | umowa na opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej z terminem do 02.2021r.
Ogółem |  | #REF! | #REF! | #REF! | 12219237.0001 | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6226864 | 2107996.88 | #REF! | x