## Arkusz1
PROJEKTY W REALIZACJI
l.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | STAN AKTUALNY - krótka notatka | Program dofinansowania | Instytuacja dofinansowująca | Możliwe dofinansowanie % | Koszty kwalifikowalne | Wnioskowana kwota dofinansowania | Wkład własny Gminy | Umowa o dofinansowanie (nr+data) | Okres realizacji projektu wg. umowy o dofinansowanie | Rozliczenie dofinansowania całkowite | Złożone wnioski o płatność, w trakcie oceny | Wynagrodzenie dla pracowników - personel
1. | Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - etap I - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Mosinie | Wysłano tabelę z aktualizacją zakresu rzeczowego i finansowego oraz pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu | WRPO 2014-2020 | UMWW | do 85% KK | 8173371.66 | 6947365.9 | 1226005.76 | RPWP.03.03.03-30-0015/17-00 z dnia 29.12.2017 r. | pierowtnie w umowie: 01.02.2018-30.11.2019 r. (zawnioskowane o wydłużenie realizacji projektu do 31.12.2021 r.) | 0 | 1119405.22 | 0
2. | Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie | Złożony końcowy wniosek o płatność, aneks do umowy dot. zmiany wskaźnika | WRPO 2014-2020 | UMWW | do 85 % KK | 7790788.89 | 6622170.55 | 1168618.34 | RPWP.04.01.03-30-0003/17-00 z dnia 19.03.2019 r. | pierwotnie w umowie: 01.10.2018 do 30.12.2020 r. (zawnioskowane o wydłużenie do 05.03.2021 r.) | 5954027.78 | 668142.77 | 0
3. | Modernizacja Świetlicy w Sowinkach | w trakcie rozliczenia końcowego, korekta wniosku o płatność do 30.04.2021 | PROW 2014-2020 | UMWW | do 63,63% KK | 704081.62 | 448007 | 256074.62 | 01088-6935-UM1511763/18 z dnia 06.03.2019 r. | pierwotnie w umowie: 01.12.2019 do 31.12.2019 (zawnioskowane wydłużenie do 06.03.2021 r.) | 0 | 448007 | 0
4. | Rewitalizacja Parku Strzelnica Budowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz parkingu BIKE&RIDE na terenie parku gminnego "Strzelnica" w m. Mosina w formule zaprojektuj i wybuduj | Zawnioskowano do IZ o wydłużenie terminu zakończenia projektu do 31.05.2021 r. z uwagi na warunki pogodowe (prośba wykonawcy) oraz stan zagrożenia epidemicznego z wiązku z SARS-CoV-2. Przygotowywany aneks z uwagi zmiany finansowe na podkategoriach w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy od Wykonawcy. | WRPO 2014-2020 | UMWW | 85 % KK | 1368525.76 | 1163246.89 | 205278.87 | RPWP.03.03.03-30-0007/18-00 z dnia 05.06.2019 | pierwotnie w umowie: 03.06.2019 - 31.12.2020 r. zawnioskowane wydłużenie do 31.05.2021 r. | 0 | 388454.92 | 0
5. | Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina | Spotkanie w sprawie realizacji projektu - utworzona KARTA PROJEKTU, przygotowywanie dokumentacji przetargowej przez Referat Mienia Komunalnego | PROW 2014-2020 | UMWW | 63,63% KK | 189971.54 | 120878 | 69093.54 | 01662-6935-UM1512619/20 z dnia 27.10.2020 r. | pierwotnie w umowie: 01.12.2020 - 31.12.2020 r. Zmiana terminu Aneks nr 2 - zakończenie realizacji całości zadania do 30.09.2021 r. | 0 | 0 | 0
8. | Zdalna Szkoła | Wysłane uzupełnienie do rozliczenia końcowego - czekamy na akceptację finalną | POPC | CPPC | 100% | 100000 | 100000 | 0 | 2087/2020 | wnioskowana kwota wpłynęła na konto | 100000 | 0 | 0
9. | Zdalna Szkoła Plus | Wysłane uzupełnienie do rozliczenia w dniu 12.03.2021 r. czekamy na akceptację | POPC | CPPC | 100% | 105000 | 105000 | 0 | 777-315-43-70 | wnioskowana kwota wpłynęła na konto | 100000 | 0 | 0
10. | RFIL - Adaptacja i przebudowa budynku usługowego na Środowiskowy Dom Samopomocy | w trakcie oceny (wyniki w połowie maja) | RFIL | Program Rządowy | 100% | 1400000 | 1400000 | 0 | umowa jeszcze nie podpisana |  | 0 | 0 | 0
11. | Budowa boiska lekkoatetycznego przy SP nr 2 w Mosinie | wniosek niewybrany do dofinansowania | Zadania z zakresu infrastruktury sportowej | UMWW | 50% KK | 831980.31 | 415990 | 739280.31 | umowa jeszcze nie podpisana |  | 0 | 0 | 0
12. | Budowa ulicy Lema w Mosinie | Projekt otrzymał dofinansowanie, czekamy na oficjalne pismo | FDS | WUW | 80% KK | 8105117.9 | 4052558.95 | 4052558.95 | umowa jeszcze nie podpisana |  |  | 0
| SUMA |  |  |  |  | 28768837.68 | 21375217.29 | 7716910.39