## Tabela projekty
Monitorowanie stanu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym 2018-2021 | [5 empty] | Stan na dzień 20.08.2021
PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI
l.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | STAN AKTUALNY - krótka notatka | Program dofinansowania | Instytuacja dofinansowująca | Możliwe dofinansowanie % | Koszty kwalifikowalne | Kwota dofinansowania | Wkład własny Gminy | Rozliczenie dofinansowania refundacja | Złożone wnioski o płatność, w trakcie oceny | Wynagrodzenie dla pracowników - personel
1. | WĘZŁY PRZESIADKOWE - "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - etap I - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Mosinie" | Zgoda Instytucji na wydłużenie realizacji projektu do 31.12.2021 r. Wysłana dokumentacja projektowa na Węzeł Mosina i Iłowiec. Przygotowywanie wyjaśnień z Referatem Inwestycji dot. realizacji projektu. | WRPO 2014-2020 | UMWW | do 85% KK | 8173371.66 | 6947365.9 | 1226005.76 | 0 | 1119405.22 | 0
2. | Rewitalizacja Parku Strzelnica Budowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz parkingu BIKE&RIDE na terenie parku gminnego "Strzelnica" w m. Mosina w formule zaprojektuj i wybuduj | Weryfikacja końcowego wniosku o płatność. | WRPO 2014-2020 | UMWW | 85 % KK | 1029900 | 875415 | 154485 | 388454.92 | 486960.05 | 0
3. | Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina | Przetarg nieogłoszony, Kierownik BZP czeka na opinię do UZP i bez tej informacji nie można ruszyć z przetargiem. Zgoda Instytucji na wydłużenie realizacji projektu do 31.12.2021 r. Zakończenie rzeczowe projektu do 30.11.2021 r. | PROW 2014-2020 | UMWW | 63,63% KK | 189971.54 | 120878 | 69093.54 | 0 | 0 | 0
4. | RFIL - Adaptacja i przebudowa budynku usługowego na Środowiskowy Dom Samopomocy | Inwestycja w trakcie realizacji. Pismo do Wojewody o dofinansowaniu z RFIL i informacją o funkcjonowaniu ŚDS w 2022 r. (zabezpieczenie środków przez Wojewodę). | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Program Rządowy | 100% | 1400000 | 1400000 | 0 | 339740.88 | 0 | 0
5. | Budowa boiska lekkoatetycznego przy SP nr 2 w Mosinie | Na sejmiku wrześniowym będzie lista projektów informująca o dofinansowaniu (w tym nasz projekt). Czekamy na umowę o dofinansowanie. W lipcu przekazano plac budowy, inwestycja w toku. | Zadania z zakresu infrastruktury sportowej | UMWW | 50% KK | 831980.31 | 74700 | 757280.31 | 0 | 0 | 0
6. | Budowa ulicy Lema w Mosinie | Umowa o dofinansowanie została podpisana. Przetarg ogłoszono 10.08.2021 r. | Fundusz Dróg Samorządowych | WUW | 80% KK | 8105117.9 | 4052558.95 | 4052558.95 | 0 | 0 | 0
7. | Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice | Umowa o dofinansowanie podpisana będzie na koniec sierpnia. Następnie przygotowanie załączników do umowy oraz realizacja. Spotkanie grupy roboczej dot. realizacji projektu w dniu 18.08.2021 r. | WRPO 2014-2020 | UMWW | 85% | 1300000 | 1105000 | 195000 | 0 | 0 | 0
8. | Kulisy Kultury - "Modernizacja systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne dla Mosińskiego Ośrodka Kultury" | 10 sierpnia podpisana umowa z wykonawcą. Następnie przekazanie kompletu dokumentów do umowy do Urzędu Marszałkowskiego. | Kulisy Kultury | UMWW | 100000 | 245970.28 | 80000 | 165970.28 | 0 | 0 | 0
9. | RFIL PGR - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynków mieszkalnych we wsi Sowiniec w Gminie Mosina | Dokumentacja przetargowa w trakcie przygotowania. | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Program Rządowy | 100% | 834000 | 400000 | 434000 | n/d | 0 | 0
10. | PFRON -Poprawa kondycji psychofizycznej dorosłych osób z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w czasie trwania pandemii Covid-19. | Projekt realizowany przez Stowarzyszenie "Sami Swoi". Rozliczenie do 30.11.2021 r. | PFRON | PFRON | 100% | 73000 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Edukacja ekologiczna WFOŚiGW -"Organizacja konkursów i imprezy plenerowej upowszechniających wiedzę ekologiczną i przyrodniczą dla dzieci i młodzieży poprzez realizację cyklu filmowgo "Mosina NATURAlnie piękne miejsce" w Mosinie" | Umowa o dofinansowanie w trakcie procedowania. Złożone załączniki do umowy do Funduszu. | WFOŚiGW | WFOŚiGW | 60% | 25000 | 15000 | 10000 | 0 | 0 | 0
12. | Bezpieczne przejścia dla pieszych - Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego i Strzeleckiej w Mosinie | Projekt wybrany do dofinansowania. Przyznane 200 tys. zł. Załączniki do umowy w trakcie przygotowywania. Do końca roku wybór Wykonawcy na realizację zadania. | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | WUW | 70% | 315142.29 | 200000 | 115142.29 | 0 | 0 | 0
| SUMA |  |  |  |  | 22523453.98 | 15343917.85 | 7179536.13 | 728195.8 | 1606365.27 | 0
PROJEKTY ZŁOŻONE/ W OCENIE
l.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | STAN AKTUALNY - krótka notatka | Program dofinansowania | Instytuacja dofinansowująca | Możliwe dofinansowanie % | Koszty kwalifikowalne | Wnioskowana kwota dofinansowania | Wkład własny Gminy | Wynagrodzenie dla pracowników - personel
1. | Na dobry początek - fundacja BGK - Szkoła Rogalin. Projekt “Mali Prezesi” który ma na celu promowanie edukacji finansowej oraz rozwijanie kompetencji miękkich u uczniów edukacji wczesnoszkolnej. | Wniosek w trakcie oceny, planowane wyniki we wrześniu 2021. | Fundacja BGK | Fundacja BGK | 100% | 11000 | 11000 | 0 | 0
2. | Polski Ład - Budowa pływalni na terenie Gminy Mosina | Wniosek w trakcie oceny, planowane wyniki w połowie września. | POLSKI ŁAD | BGK | 90% | 33300000 | 29970000 | 3330000 | 0
3. | Polski Ład - Budowa ulic Królewskie w Mosinie/Krośnie oraz Kopernika, Chopina i Kasztanowa | Wniosek w trakcie oceny, planowane wyniki w połowie września. | POLSKI ŁAD | BGK | 95% | 11000000 | 10450000 | 550000 | 0
4. | Polski Ład - Rozbudwa Szkoły Podstawowej w Krosinku | Wniosek w trakcie oceny, planowane wyniki w połowie września. | POLSKI ŁAD | BGK | 29% | 7000000 | 2000000 | 5000000 | 0
5. | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa ulicy Różanej i Łąkowej w miejscowości Pecna | Wniosek w trakcie oceny. Planowane wyniki na przełomie 2021/2022 r. | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | WUW | 80% | 4900000 | 3920000 | 980000 | 0
6. | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Ulica Dembowskiego w Mosinie - przebudowa drogi wraz z budową odwodnienia oraz kanału technologicznego. | Wniosek w trakcie oceny. Planowane wyniki na przełomie 2021/2022 r. | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | WUW | 80% | 1000000 | 800000 | 200000 | 0
| SUMA |  |  |  |  | 57211000 | 47151000 | 10060000 | 0