## KOMISJA 22.11.21
Monitorowanie stanu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym 2018-2021 | [5 empty] | Stan na dzień 17.11.2021
PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI
l.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | STAN AKTUALNY - krótka notatka | Program dofinansowania | Instytuacja dofinansowująca | Możliwe dofinansowanie % | Koszty kwalifikowalne | Kwota dofinansowania | Wkład własny Gminy | Rozliczenie dofinansowania refundacja | Złożone wnioski o płatność, w trakcie oceny | Wynagrodzenie dla pracowników - personel | Inne
1. | WĘZŁY PRZESIADKOWE - "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - etap I - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Mosinie" | Zgoda Instytucji na wydłużenie realizacji projektu do 31.12.2021 r. Wysłana dokumentacja projektowa na Węzeł Mosina i Iłowiec. Przygotowywanie wyjaśnień z Referatem Inwestycji dot. realizacji projektu. Weryfikacja przez Instytucję Zarządzającą złożonych zestwień finansowo-rzeczowych przez wykonawców. Analiza powstałych różnic pomiędzy PFU a projektem. | WRPO 2014-2020 | UMWW | do 85% KK | 8173371.66 | 6947365.9 | 1226005.76 | 0 | 1119405.22 | 0
2. | Rewitalizacja Parku Strzelnica Budowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz parkingu BIKE&RIDE na terenie parku gminnego "Strzelnica" w m. Mosina w formule zaprojektuj i wybuduj | Weryfikacja końcowego wniosku o płatność. Z uwagi na wyrażone wcześniejsze zgody Instytucji Zarządzającej na zmmianę terminu zakończenia projektu trwają prace nad przygotowaniami aneksu w tym zakresie przez IZ. | WRPO 2014-2020 | UMWW | 85 % KK | 1368525.76 | 1163246.89 | 205278.87 | 0 | 486960.05 | 0
3. | Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina | Zgoda Instytucji na wydłużenie realizacji projektu do 30.06.2022 r. Podpisano Aneks do umowy w zakresie zmiany terminu realizacji. Ogłoszono przetar na wykonaie zadania. | PROW 2014-2020 | UMWW | 63,63% KK | 189971.54 | 120878 | 69093.54 | 0 | 0 | 0
4. | RFIL - Adaptacja i przebudowa budynku usługowego na Środowiskowy Dom Samopomocy | Inwestycja w trakcie realizacji. Pismo do Wojewody o dofinansowaniu z RFIL i informacją o funkcjonowaniu ŚDS w 2022 r. (zabezpieczenie środków przez Wojewodę). | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Program Rządowy | 100% | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dotacja przekazana przez Instytucję Zarządzającą na konto Gminy Mosina
5. | Budowa boiska lekkoatetycznego przy SP nr 2 w Mosinie | Inwestycja w trakcie realizacji. Złożono sprawzdanie do UMWW z realizacji zadania oraz wniosek o wypłatę środków. Trwa ocena Instytucji Zarządzającej złożonych dokumentów przez gminę. | Zadania z zakresu infrastruktury sportowej | UMWW | 50% KK | 831980.31 | 74700 | 757280.31 | 0 | 0 | 0
6. | Budowa ulicy Lema w Mosinie | Podpisana umowa z Wykonawcą. Procedowany aneks do umowy z Instytucją Zarządzającą. Zgodie z zapisami w umowie o dofinansowanie w listopadzie będą przekazane środki na konto gminy. | Fundusz Dróg Samorządowych | WUW | 80% KK | 8105117.9 | 4052558.95 | 4052558.95 | 0 | 0 | 0
7. | Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice | Projekt w trakcie realizacji. Opracowania merytoruczne do SIWZ | WRPO 2014-2020 | UMWW | 85% | 1300000 | 1105000 | 195000 | 0 | 0 | 0
8. | Kulisy Kultury - "Modernizacja systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne dla Mosińskiego Ośrodka Kultury" | Projekt w trakcie realizacji. Złożono wniosek o wypłatę części dotacji w oparciu o przedstawione faktury przez wykonawcę. | Kulisy Kultury | UMWW | 100000 | 245970.28 | 80000 | 165970.28 | 0 | 0 | 0
9. | RFIL PGR - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynków mieszkalnych we wsi Sowiniec w Gminie Mosina | Dokumentacja przetargowa w trakcie przygotowania. | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Program Rządowy | 100% | 834000 | 400000 | 434000 | 0 | 0 | 0
10. | PFRON -Poprawa kondycji psychofizycznej dorosłych osób z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w czasie trwania pandemii Covid-19. | Projekt zrealizowany. Etap złożenia sprawozdania do PFRON z realizacji zadania. | PFRON | PFRON | 100% | 73000 | 73000 | 0 | 0 | 66.807,40 | 0 | dotacja wypłynęła na konto gminy
11. | Edukacja ekologiczna WFOŚiGW -"Organizacja konkursów i imprezy plenerowej upowszechniających wiedzę ekologiczną i przyrodniczą dla dzieci i młodzieży poprzez realizację cyklu filmowgo "Mosina NATURAlnie piękne miejsce" w Mosinie" | Projekt w trakcie realizacji. | WFOŚiGW | WFOŚiGW | 60% | 25000 | 15000 | 10000 | 0 | 0 | 0
12. | Edukacja ekologiczna WFOŚiGW - Szkółka Leśna w Żabinku | Projekt w trakcie realizacji. | WFOŚiGW | WFOŚiGW | 80% | 50000 | 40000 | 10000 | 0 | 0 | 0
13. | Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski | Projekt w trakcie realizacji. | UMWW | UMWW | 80% | 38659 | 30928 | 7731 | 30928 | 0 | 0 | Dotacja wpłynęła na konto Gminy.
14. | Bezpieczne przejścia dla pieszych - Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego i Strzeleckiej w Mosinie | Do 15 grudnia należy poinformować WUW o wyborze wykonawcy na realizację zadania. | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | WUW | 70% | 315142.29 | 200000 | 115142.29 | 0 | 0 | 0
15. | Polski Ład - Budowa ulic Królewskie w Mosinie/Krośnie oraz Kopernika, Chopina i Kasztanowa | Projekt wybrany do dofinansowanie. Czekamy na promesę inwestycyjną z BGK. | POLSKI ŁAD | BGK | 95% | 11000000 | 10450000 | 550000 | 0 | 0 | 0
| SUMA |  |  |  |  | 33950738.74 | 26152677.74 | 7798061 | 30928 | 1606365.27 | 0
PROJEKTY ZŁOŻONE/ W OCENIE
l.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | STAN AKTUALNY - krótka notatka | Program dofinansowania | Instytuacja dofinansowująca | Możliwe dofinansowanie % | Koszty kwalifikowalne | Wnioskowana kwota dofinansowania | Wkład własny Gminy | Wynagrodzenie dla pracowników - personel
1. | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa ulicy Różanej i Łąkowej w miejscowości Pecna | Wniosek w trakcie oceny. Planowane wyniki na przełomie 2021/2022 r. | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | WUW | 80% | 4900000 | 3920000 | 980000 | 0
2. | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Ulica Dembowskiego w Mosinie - przebudowa drogi wraz z budową odwodnienia oraz kanału technologicznego. | Wniosek w trakcie oceny. Planowane wyniki na przełomie 2021/2022 r. | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | WUW | 80% | 1000000 | 800000 | 200000 | 0
3. | CYFROWA GMINA - GRANTY PPGR | Projekt w ocenie. Wniosek wysłany 04.11.2021 | POPC | CPPC | 100% | 402500 | 402500 | 0 | 0
4. | CYFROWA GMINA - Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Urzędu Miejskiego w Mosinie | Projekt w ocenie. Wniosek wysłany 16.11.2021 | POPC | CPPC | 100% | 100000 | 100000 | 0 | 0
5. | Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej | uzupełnienie do wnniosku wysłane do Instytucji. Projekt w trakcie oceny. | NFOŚiGW | NFOŚiGW | 100% | 32400 | 30000 | 2400 | 0
| SUMA |  |  |  |  | 6434900 | 5222500 | 1180000 | 0
Przygotowała: Katarzyna Suchocka