## sprawozdania
[10 empty] | Decyzja o przyznaniu dodatkowych środków na realizację: |  | REMONT ZREALIZOWANY
Placówka | LP | Opis przedmiotu remontu | Stopień Pilności - Oznaczenie* | UWAGI dodatkowe | Czy możliwa realizacja częściowa** | Planowany/ Oczekiwany termin wykonania | Szacowany koszt realizacji | Środki zarezerwowane w planie finansowym 2022 | Niezabezpieczona kwota w przyznanym limicie (deficyt) na rok 2022 | Data | Kwota | Data realizacji | Rzeczywisty koszt wykonania w PLN
[7 empty] | 2653794.85 | 881065.15 | 1927050.3 |  | 0 |  | 555976.69
Szkoła Podstawowa nr 1 | 1 | Remont łazienki I pietro nowy budynek | Krytyczny | nakaz Sanepidu | Nie | 2022-06-30 | 65000 | 65000 | 0 |  |  | sierpień | 63541.8
Szkoła Podstawowa nr 1 | 2 | Konserwacja instalacji - naprawa instal. Wod-kan | Planowany | brak | Nie | 2022-07-31 | 15750 | 8875 | 6875 |  |  | sierpień | 6765
Szkoła Podstawowa nr 1 | 3 | Naprawa sprzętu | Planowany | brak | Nie | 2022-07-31 | 15750 | 8875 | 6875
Szkoła Podstawowa nr 1 | 4 | Wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych (3 sale) | Pilny | brak | Nie | 2022-07-31 | 12000 | 12000 | 0
Szkoła Podstawowa nr 1 | 5 | Awarie | Planowany | brak | Nie | 2022-07-31 | 5250 | 5250 | 0
Szkoła Podstawowa nr 1 |  | Remont łazienek przy kuchni | dodatkowe zadanie | [8 empty] | sierpień | 17999.82
Szkoła Podstawowa nr 1 | 6 | Wymiana drzwi wejściowych (6 szt) | Planowany | brak | Nie | 2022-07-31 | 65000 | Nie | 65000
Szkoła Podstawowa nr 1 | 7 | Remont 3 sal (malowanie+podłoga) | Planowany | brak | Nie | 2022-07-31 | 37575 | Nie | 37575
Szkoła Podstawowa nr 2 | 8 | sala lekcyjna (nr 7-zaplecze) zamontowanie sufitu podwieszanego (płyta "nida-gips"), malowanie, zamontowanie półek i ustawienie regałów. | [9 empty] | 01-02/2022 | 5000
Szkoła Podstawowa nr 2 | 9 | sala nr 7 - wykonanie i montaż (do instrumentów muzycznych) | Planowy |  | Nie | przeniesino na 2023 | 7000 |  | 7000
Szkoła Podstawowa nr 2 | 10 | sala nr 7 - (doprowadzenie wody i kanalizacji). | Planowy |  | Nie | przeniesino na 2023 | 2000 | 2000
Szkoła Podstawowa nr 2 | 11 | Biblioteka - wymiana podłogi, malowanie pomieszczeń, zakup mebli (biurka,krzesła, lada biblioteczna itp.) | Planowy |  | Nie | przeniesino na 2023 | 20000 |  | 20000
Szkoła Podstawowa nr 2 | 12 | Bibiloteka - malowanie pomieszczenia toalety przy bibliotece. | [9 empty] | 01/2022 | 500
Szkoła Podstawowa nr 2 | 13 | pomieszczenie na środki czystości - remont pomieszczeń na środki czystości | Planowy |  | Nie | przeniesino na 2023 | 9000 | 9000
Szkoła Podstawowa nr 2 | 14 | sala 210 wymiana podłogi | Planowy |  | Nie | przeniesino na 2023 | 4525 | 4525
Szkoła Podstawowa nr 2 | 15 | zejście na łącznik między salą gimnastyczną a holem - montaż płytek, maty, masa antypoślizgowa. | Planowy |  | Nie | przeniesino na 2023 | 10000 | 10000
Szkoła Podstawowa nr 2 | 16 | wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń (sal lekcyjnych.) | Planowy |  | Tak | przeniesino na 2023 | 125000 |  | 125000
Szkoła Podstawowa nr 2 | 17 | sala 202 - malowanie. | [9 empty] | 01/2022 | 5000
Szkoła Podstawowa nr 2 | 18 | sala 205 - malowanie i wymiana podłogi. | Planowany |  |  | przeniesino na 2023 | 10000 | 10000
Szkoła Podstawowa nr 2 | 19 | sala 212, sekretariat-wymiana podłogi | Planowy |  | Nie | przeniesino na 2023 | 8000 | 8000
Szkoła Podstawowa nr 2 | 20 | kompleksowy remont pomieszczenia ( księgowość) - malowanie, wykonanie szaf zamykanych na dokumenty. | Planowy |  | Nie | przeniesino na 2023 | 20000 | 20000
Szkoła Podstawowa nr 2 | 21 | Remont piwnic - przekształcenie pomieszczeń na szatnie, harcówkę i "Laboratorium artystyczne". | Planowy |  |  | przeniesino na 2023 | 700000 |  | 700000
Szkoła Podstawowa nr 2 | 22 | Boisko szkolne - zakup sprzętu do koszenia i czyszczenia bieżni oraz boiska szkolnego. | Pilny |  | Nie | przeniesino na 2023 | 30000 |  | 30000
Szkoła Podstawowa nr 2 | 23 | sala 2, 3, 4 (oddziały przedszkolne) doprowadzenie wody i kanalizacji zamontowanie zlewozmywaków. | Planowy |  | Nie | przeniesino na 2023 | 30000 |  | 30000
Szkoła Podstawowa nr 2 | 24 | kompleksowy remont Sali 214: wymiana instalacji elektrycznej | Planowy |  |  | przeniesino na 2023 II etp | 60000 |  | 60000 |  |  | sierpień | 60000
Szkoła Podstawowa nr 2 | 25 | Doprowadzenie mediów do amfiteatru | Planowy |  |  | przeniesiono na 2023 | 20000 |  | 20000
Szkoła Podstawowa nr 2 | 26 | Budynek szkoły- wymiana całej instalacji grzewczej w całym budynku | Krytyczny |  |  |  | Inwestycja Urząd Gminy
Szkoła Podstawowa nr 2 | 27 | Kuchnia zamontowanie instalacji gazowej, obecnie są butle z gazem co jest niezgodne z prawem budowlanym | Krytyczny |  |  |  | Inwestycja Urząd Gminy
Szkoła Podstawowa nr 2 | 28 | Sala 101 (pracownia chemiczna) zamontowanie instalacji gazowej, obecnie są butle z gazem co jest niezgodne z prawem budowlanym | Krytyczny |  |  |  | Inwestycja Urząd Gminy
Szkoła Podstawowa nr 2 | 29 | Boisko szkolne dokończenie inwestycji boiska lekkoatletycznego, doprowadzenie mediów, zamontowanie lamp,monitoringu,uzupełnienie kostki brukowej | Planowy |  |  | częściowo | Inwestycja Urząd Gminy
Szkoła Podstawowa w Czapurach | 30 | Remont sali komputerowej (malowanie, szpachlowanie, wyburzenie pozostałości ściany nośnej, zamontowanie belek nośnych, wymiana elektryki i kabli sieciowych, wymiana mebli, częściowa wymiana komputerów, montaż klimatyzacji | pilny |  | nie | do 31.08.2022r. | 100000 | 70000 | 30000
Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 31 | Całoroczna pielęgnacja boiska trawiastego szkoły (koszenie, nawożenie, uzupełnianie nawierzchni murawy). | planowany |  | nie | marzec-listopad 2022 | 15000 | 15000 |  |  |  | marzec-wrzesień | 9999.96
Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 32 | Wymiana 14 skrzydeł drzwi wewnętrznych wraz z okuciem w salach lekcyjnych szkoły. | planowany | wynika z zaleceń przegladu budowlanego | tak | 2022-08-01 | 19250 | 10000 | 9250
Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 33 | Sukcesywna wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej na nowe ledowe, energooszczędne - w roku 2022 zaplanowano do wymiany 8 sztuk lamp. | planowany |  | tak | 2022-12-01 | 10000 | 5000 | 5000
Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 34 | Położenie kostki brukowej przy schodach do szkoły, ok 4 m2. | planowany | wynika z zaleceń przegladu budowlanego | nie | 2022-08-01 | 2200 | 2200 | [5 empty] | wykonano podczas termomodernizacji
Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 35 | Malowanie salki fitness (ściany i sufit). | planowany | wynika z zaleceń przegladu budowlanego | nie | 2022-08-01 | 6270 | 6270
Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 36 | Malowanie 2 łazienek uczniowskich i 3 sal lekcyjnych wraz z wymianą w tych salach wykładzin podłogowych/ starego parkietu, którego koszty cyklinowania przewyższają położenie gresu szkliwionego. | planowany | wynika z zaleceń przegladu budowlanego | tak | 2022-08-01 | 37400 | 21630 | 15770
Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 37 | Usunięcie pęknięć na ścianach korytarzu szkoły wraz z malowaniem ww. ściany. | planowany | wynika z zaleceń przegladu budowlanego | nie | 2022-08-01 | 1100 | 1100
Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 38 | Wymiana zepsutych lamp: 3 awaryjne i 1 ewakuacyjna w budynku szkoły. | pilne | wynika z zaleceń przegladu budowlanego | nie | 2022-06-30 | 1000 | 1000
Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 39 | Skucie tynku, położenie nowej warstwy wraz z malowaniem ścian schodów przy wejściu na boisko szkolne. | planowany |  | nie | 2022-08-01 | 8000 | 8000 | [5 empty] | zostanie wykonane w ramach zadnia dodakowego remontu maj 2022
Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 40 | Malowanie placu zabaw. | planowany | wynika z zaleceń przegladu budowlanego | nie | 2022-08-01 | 1000 | 1000 |  |  |  | lipiec | 8310
Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 41 | Częściowa wymiana ogrodzenia terenu szkoły (kontynuacja prac) | planowany |  | tak | 2022-12-01 | 11980 | 2000 | 9980
Szkoła Podstawowa w Daszewicach |  | ZADANIA NIEUJĘTE W PLANIE - AWARIE BIEŻĄCE
Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 42 | wymiana zepsutej pompy w przepoompowni | krytyczny | awaria pompy | nie | do 04.03.2022 | 3813 | 0 | 3813 |  |  | marzec | 3813
Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 43 | montaż 6 szt. klimatyzatorów po pracach termomodernizacji budynku szkoły | pilny | orace po termomodernizacji budynku | nie | 2022-04-01 | 5000 | 0 | 5000 |  |  | kwiecień | 6642
Szkoła Podstawowa w Daszewicach |  | Naprawa zalania i dachu na Sali gimnastycznej oraz remonty zgłoszone w maju 2022 |  |  |  | listopad |  |  | 137777
Szkoła Podstawowa w Daszewicach |  | konserwacja sieci komputerowej i naprawa monitoringu | [9 empty] | czerwiec | 2404
Szkoła Podstawowa w Daszewicach |  | wymiana drzwi zewnwtrznych | [10 empty] | 2909.12
Szkoła Podstawowa w Daszewicach | 44 | naprawa elektronicznej tablicy wyników na hali sportowej | krytyczny | podpisane umowy wynajmu hali sportowej | nie | 2022-03-10 | 3000 | 0 | 3000 |  |  | kwicień | 1722
Szkoła Podstawowa w Krosinku | 45 | Montaż piłkochwytów za boiskiem szkolnym od strony parkingu | Pilny | Uszkodzony pojazd w grudniu | nie | kwiecień 2022 | 11906.4 | 11906.4 | 0
|  | Konserwacja powierzchni boiska poliuretanowego |  | wynika z zaleceń po remoncie | [7 empty] | kwiecień | 3444
Szkoła Podstawowa w Krosinku | 46 | Malowanie 3 sal lekcyjnych i korytarza | Planowany | Malowanie sal po wymianie okien | nie | sierpień 2022 | 28290 | 15093.6 | 13200 |  |  | sierpień | 410.35 | zakup farby i wymalowanie 1 sali
Zespół Szkół w Krośnie | 47 | Remont schodów przed wejsciem głównym/bocznym | Planowy | brak | nie | lipie/sierpień | 5000 | 5000 |  |  |  | sierpień | 26000
Zespół Szkół w Krośnie | 48 | Wymiana nawierzchni podłogi w szatni | Planowy | brak | nie | lipie/sierpień | 6000 | 6000
Zespół Szkół w Krośnie | 49 | Remont łazienki - I pietro budynek 1 | Planowy | brak | nie | lipie/sierpień | 30000 | 30000 |  |  |  | sierpień | 21894
Zespół Szkół w Krośnie | 50 | Remont łazienki - parter budynek 1 | Planowy | brak | nie | lipie/sierpień | 6000 | 6000 |  |  |  | sieprień | 0 | koszt łaczny powyżej
Zespół Szkół w Krośnie | 51 | Malowanie sal lekcynych, świetlicy | Planowy | brak | nie | lipie/sierpień | 10000 | 10000 |  |  |  | VII, VIII | 2073.26
Zespół Szkół w Krośnie | 52 | Oddzielenie części stołówkowej od świetlicowej | Planowy | brak | nie | lipie/sierpień | 48000 | 48000
|  | naprawa dachu, remont pomieszczeń kuchennych, instalacji wod-kan, drzwi z pcv | awarie | [8 empty] | maj-sierp. | 10542.48
|  | modernizacja monitoringu |  |  |  | wrzesień |  |  | 4600
|  | modernizacja połączenie internetowego | [9 empty] | lipiec | 1722
Zespół Szkół w Krośnie | 53 | Naprawa pieca | Krytyczny | opłacono ze środków przeznacznych na awarie | nie | luty | 5399.7 | 5399.7 |  |  |  | 23,02,22r. | 5399.7
Zespół Szkół w Krośnie | 54 | Zmiana użytkowania pomieszczeń z szatni na dwie sale | Planowy | brak | nie | lipie/sierpień | 130000 | 0 | 130000
Szkoła Podstawowa w Pecnach | 55 | Naprawy i konserwacje komputerów i kserokopiarek | Planowy |  | Tak | I - XII/2022 | 15000 | 15000 | 0 |  |  | I-VIII/2022 | 9914.81
Szkoła Podstawowa w Pecnach | 56 | Naprawa pieców C.O. - 3 szt | Krytyczny |  | NIE | I/2022 | 9425.49 | 9425.49 | 0 |  |  | styczeń | 9425.49
Szkoła Podstawowa w Pecnach | 57 | Konserwacja Dźwigu | Planowy |  | TAK | I-XII/2022 | 2435.4 | 2435.4 | 0 |  |  | I-VIII/2022 | 1420.65
Szkoła Podstawowa w Pecnach | 58 | Konserwacja systemu oddymiania | Planowy |  | TAK | I-XII/2022 | 1107 | 1107 | 0 |  |  | luty i sierpień | 1107
Szkoła Podstawowa w Pecnach | 59 | Malowanie klasy lekcyjnej (budynek nr 1) | Krytyczny |  | Nie | I/2022 | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 2022-02-01 | 3000
Szkoła Podstawowa w Pecnach | 60 | Remont posadzki - położenie płytek podłogowych w szatni (budynek nr 2) | Krytyczny |  | Nie | I/2022 | 3100 | 3100 | 0 |  |  | 2022-02-01 | 3100
Szkoła Podstawowa w Pecnach | 61 | Prace remontowe - instalacji wodno-kanalizacyjnej, i C.O. | Krytyczny |  | NIE | I/2022 | 8179.5 | 8179.5 | 0 |  |  | styczeń | 8179.5
Szkoła Podstawowa w Pecnach | 62 | Naprawa sieci internetowej | krytyczny |  | NIE | do VIII/2022 | 9941.35 | 9941.35 | 0 |  |  | 2022-05-01 | 4070
Szkoła Podstawowa w Pecnach | 63 | Malowanie ciagów komunikacyjnych - korytarzy (szkoła budynek nr 1 i nr 2) | Planowy |  | NIE | do VIII/2022 | 44116.01 | 44116.01 | 0 |  |  | 0 | 0
Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 64 | Serwis i naprawa systemu alarmowego | planowy |  | tak | 2022.12 | 15000 | 5000 | 10000 |  |  | maj | 12950.01
Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 65 | Naprawa boiska - bramki, siedziska, piłkochwyty | planowy | w razie potrtzeb | tak | 2022.08 | 4000 | 2000 | 2000
Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 66 | Naprawa instalacji elektrycznej | pilny |  | nie | 2022.05 | 3600 | 6500 | 0 |  |  | maj | 13491.23
Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 67 | Wyrównanie terenu placu zabaw | pilny |  | nie | 2022.05 | 73800 | 55000 | 18800
Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 68 | Naprawa wyjścia ewakuacyjnego | krytytczny |  | nie | 2022.04 | 35000 | 15000 | 20000
Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 69 | Wymiana płotu wokół placu zabaw | pilny |  | nie | 2022.06 | 25000 | 6000 | 19000
Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 70 | Naprawa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego | krytyczny |  | nie | 2022.04 | 45000 | 10500 | 34500
Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 71 | Naprawa zejście do kotłowni | krytyczny |  | nie | 2022.07 | 50000 | 0 | 50000
Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 72 | remont podłóg w salach lekcyjnych | planowy |  | tak | 2022.08 | 50000 | 0 | 50000
Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 73 | malowanie pomieszczeń ic iągów komunikacyjnych | planowy |  | tak | 2022.07 | 35000 | 0 | 35000
|  | wykonanie infrastruktury zewnętrznej przy budynku | [9 empty] | czerwiec | 12169.76
|  | naprawa placu zabaw | [9 empty] | lipiec | 5595.27
|  | mont. narożników ochronnych pcv | [9 empty] | maj | 2066.4
Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 74 | Naprawa oświetlenia ewakuacyjnego | planowy |  | tak | 2022.06 | 1500 | 0 | 1500
Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 75 | pozostałe: wymiana grzejnika |  |  |  | 2022.12 | 3000 | [5 empty] | 1606.38
Szkoła Podstawowa w Rogalinku | 76 | wymiana częściowa przewodów elektrycznych w związku z wymianą licznika prądu i połączeniem skrzynki prądowej ze skrzynką w budowanym skrzydle szkoły | krytczny | w związku z rozbudową szkoły zostay wymienione liczniki w obecnej szkole - żeby to wszystko połączyć, konieczna jest wymiana części instalacji elektrycznej przy dwóch liczniakch znajdujących się wewnątrz budunku - przy sali gimnastycznej i przy sekretariacie | nie | do końca marca | 7200 | 6520 | 680 |  |  |  | 9525
Szkoła Podstawowa w Rogalinku | 77 | naprawa drukarki | planowy | na bieążco | nie | do końca marca | 3150 | 3150 |  |  |  |  | 2021.14
Szkoła Podstawowa w Rogalinku | 78 | kompleksowy remont pomieszczeń po obecnej bibliotece - wymiana wykładziny | pilny/do 31.08 | po oddaniu nowego budynku, pomieszczenie się zwolni, co pozwoli zagospodarować miejsce na prowadzenie zajęc dydaktycznych (biblioteka); sala nr 2 jest łacznikiem mięzy starą a nową szkołą i pełnić będzie rolę stołówki; dyrektor złozy do 15 kwietnia wniosek o dofinansowanie w ramach projektu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" | nie | do 31.12 | 6.000 | 6000
Szkoła Podstawowa w Rogalinku | 79 | kompleksowy remont sali nr 2 - wymiana wykładziny | pilny/do 31.08 | sala ma stanowić rodzaj łącznika między starą a nową szkołą, dzieci maja tam jeść posiłki | nie | do 31.08 | 6.100 | 6100 |  |  |  |  | 44918.11
Szkoła Podstawowa w Rogalinku | 80 | remont sali gimnastycznej - parkiet | pilny/do 31.08 | od 5 lat uwagi w rocznym przeglądzie budowlanym | tak | tylko w wakacje letnie | 43600 | 0 | 43600
Szkoła Podstawowa w Rogalinku | 81 | utrzymanie boiska trawiastego przekazanego 1.01.2022 przez OSiR | planowy |  | tak | na bieżąco | 77140 | 77140 |  |  |  |  | 1836
Szkoła Podstawowa w Rogalinku | 82 | wymiana częściowa przewodów elektrycznych w całej szkole | krytyczny | przy budowie nowej szkoły Wykonawca korzysta z prądu naszej placówki - kilka razy dziennie następują przerwy w dostwie prądu (w tym również i internetu); wymiana instalacji wpisana w 5-letnim przeglądzie | tak |  |  | 0 | brak wyceny
Szkoła Podstawowa w Rogalinku | 83 | remont sali gimnastycznej - malowanie; gładzenie pęknięć | pilny/do 31.08 | od 5 lat uwagi w rocznym przeglądzie budowlanym | nie | do 31.08 | 58720 | 0 | 58720
Szkoła Podstawowa w Rogalinku | 84 | wymiana lamp | planowy |  | tak | do 31.12 | 9600 | 0 | 9600
Szkoła Podstawowa w Rogalinku | 85 | remont boiska trawiastego | na bieżąco |  | tak | wg potrzeb | 2000 | 1920 | 20
Przedszkole nr 2 | 86 | remont tarasu i schodów wejściowych do p-la | planowy | tylko remont tarasu | nie | lipiec/sierpień 2022 | 46000 | 46000 | 0 |  |  | sierpień | 46000
Przedszkole nr 2 | 87 | wymiana sprzętu w ogrodzie przedszkolnym | planowy |  | tak | lipiec/sierpień 2022 | 16000 | 0 | 16000
Przedszkole nr 2 | 88 | adapt. i remont pomieszczenia gosp. na łazienkę dziec. | planowy |  | tak | lipiec/sierpień 2022 | 15000 | 0 | 15000
Przedszkole nr 3 | 89 | Remont łazienki dla personelu | Planowy | wykonany w lipcu | Nie | od 1 lipca do 31 lipca 2022r. | 45000 | 43884.7 | 1115.3 |  |  | lipiec/sierpień | 30926.28
Przedszkole nr 3 |  | Wymiana instalacji wodnej - awaria | awaria | pokryto z ubezpieczenia | [7 empty] | maj/czerwiec | 10030
Przedszkole nr 3 |  | remont centrali telefonicznej | awaria | pokryto z ubezpieczenia | [7 empty] | maj/czerwiec | 2460
Przedszkole nr 3 |  | remont podłogi na korytarzu | awaria | pokryto z ubezpieczenia | [7 empty] | maj-czerwiec | 9073.71
|  | remont placu zabaw | w wyniku przeglądu | [8 empty] | sierpień | 11688.69
Przedszkole nr 3 | 90 | Naprawa dachu (modernizacja kominów wentylacyjnych) | planowy | planuję remont | nie | 2022-08-01 | 5000 | 0 | 5000
Przedszkole nr 4 | 91 | REMONT 3 SAL DYDAKTYCZNYCH (wykonano remont 1 Sali + instalacja wodna-kan połozenie rur w ściane i podłodze) | PLANOWY |  | TAK | 1.07.-31.08.2022 | 90000 | 30000 | 60000 |  |  | lipiec/sierpień | 36000
Przedszkole nr 4 | 92 | WYMIANA ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ , USUNIĘCIE USTEREK Z PROTOKOŁU 5 -LETNIEGO (tylko część + oswiatlenie w remontowanj Sali) | PLANOWY | REMONT WYNIKA Z PROTOKOŁU KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU | TAK | 1.07.-31.08.2022 | 10000 | 10000 |  |  |  | lipiec/sierpień | 8000
Przedszkole nr 4 | 93 | WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ | PLANOWY | REMONT WYNIKA Z PROTOKOŁU KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU | NIE | rok 2023 | w trakcie wyceny
Przedszkole w Wiórku | 94 | malowanie pomieszczeń przedszkolnych | Planowy | brak | nie | październik | 3654 | 3654 | 0 |  |  | nie | 0
Przedszkole w Wiórku | 95 | remont plac zabaw, wymiana rygli i belek | Planowy | po przegladzie | nie | sierpień | 2500 | 2500 | 0 |  |  | wrzesień | 2800
Przedszkole w Wiórku | 96 | renowacja mebli , wymiana sziedzisk krzesełek | Planowy | brak | tak | październik | 3567 | 2767 | 800 |  |  | nie | 0
Przedszkole w Wiórku | 97 | wymiana filtrów centrali wentylacyjnej | Planowy | przed okresem grzewczym | nie | październik | 1000 | 1000 | 0 |  |  | nie | 0
Stopień pilności- Oznaczenie*
|  | Krytyczny | do realizacji natychmiastowej
|  | Pilny | do realizacji do 30 czerwca br
|  | Planowy | może zostać zrealizowany w trakcie roku kalendarzowego
Czy możliwa realizacja częściowa**
TAK
NIE
Informacje dodatkowe:
- w Planie remontowym zawierane są zarówno remonty z zabezpieczonymi środkami jak i nie mające zabezpieczenia.
- remonty planowane są dla roku budżetowego rozpoczynającego się 1 stycznia a kończącego się 31 grudnia