## Arkusz1
| Monitorowanie stanu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym | [5 empty] | Stan na dzień 30.08.2022 r.
PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI
l.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | STAN AKTUALNY - krótka notatka | Program dofinansowania | Instytuacja dofinansowująca | Możliwe dofinansowanie % | Koszty kwalifikowalne | Kwota dofinansowania | Wkład własny Gminy | Rozliczenie dofinansowania refundacja | Złożone wnioski o płatność, w trakcie oceny | Wynagrodzenie dla pracowników - personel | Uwagi
1. | WĘZŁY PRZESIADKOWE - "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - etap I - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Mosinie" | W trakcie wyjaśnienia powstałych rozbieżnosci pomiędzy PFU a projektem, pomiędzy Partnerem Powiatem Poznańskim, Referatem Inwestycji a Instytucją Zarządzającą. Weryfikacja tabel finansowych przez UMWW w Poznaniu. | WRPO 2014-2020 | UMWW | do 85 % KK | 8173371.66 | 6858132.41 | 1315239.25 | 0 | 0 | 0 | Udział finansowy partnera w projekcie Powiatu Poznańskiego - 3 808 834,70zł
2. | Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina | Projekt zakończył się 30.06.2022 r. Termin złożenia wniosku o płatność przesunięto na 30.09.2022 r. m.in. ze względu na kontrolę dokumentacji przetargowej przez UMWW w Poznaniu, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. | PROW 2014-2020 | UMWW | 63,63 % KK | 189971.54 | 120878 | 142834 | 0 | 120878 | 0
3. | RFIL - Adaptacja i przebudowa budynku usługowego na Środowiskowy Dom Samopomocy | Realizacja zadania zakończona. W trakcie składania informacji o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego po zakończeniu realizacji inwestycji | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Program Rządowy | 57.49% | 2435000 | 1400000 | 1035000 | 1400000 | 0 | 0 | Dotacja przekazana przez Instytucję Zarządzającą
4. | Budowa boiska lekkoatetycznego przy SP nr 2 w Mosinie | Realizacja zadania zakończona w dniu 25.05.2022 r. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 120 000,00 zł. Złożono sprawozdanie z wykonania zadania. | Zadania z zakresu infrastruktury sportowej | UMWW | 29.03% | 413426.03 | 120000 | 293426.03 | 120000 | 120000 | 0
5. | Budowa ulicy Lema w Mosinie | Realizacja zakończona w dniu 23.08.2022 r. w trakcie skałdania wniosku | RFRD 2021 | WUW | 43% | 9503883.81 | 4052558.95 | 5451324.86 | 0 | 0 | 0
6. | Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice | Projekt w trakcie realizacji do 31.03.2023 r. Złożono I wniosek o płatność który został zatwierdzony. | WRPO 2014-2020 | UMWW | 85% | 1300000.03 | 1105000.03 | 195000 | 27757.19 | 27757.19 | 0
7. | RFIL PGR - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynków mieszkalnych we wsi Sowiniec w Gminie Mosina | Realizacja zakończona w dniu 23.08.2022 r. W trakcie składania informacji o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego po zakończeniu realizacji inwestycji | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Program Rządowy | 100% | 834000 | 400000 | 434000 | 400000 | 0 | 0 | Dotacja przekazana przez Instytucję Zarządzającą
8. | Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina | Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/8264/PolskiLAd z dnia 14.06.2022 r. | POLSKI ŁAD Edycja 2 | BGK | 85% | 5850000 | 4972500 | 877500 | 0 | 0 | 0
9. | Niskoemisyjny tabor transportowy - zakup 3 śmieciarek | Wstępna Promesa Nr Edycja3PGR/2021/4219/PolskiLAd z dnia 02.08.2022 r. | POLSKI ŁAD Edycja 3 PGR | BGK | 98% | 5100000 | 4998000 | 102000 | 0 | 0 | 0
10. | Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, bez nazwy (odwodnienie) oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.) | Projekt w trakcie realizacji. Udzielona promesa Nr 01/2021/9776/PolskiLad w wysokości 9 491 493,56 zł | POLSKI ŁAD Edycja 1 | BGK | 95% | 9491493.56 | 9491493.56 | 499552.29 | 0 | 0 | 0 | Zaplanowana wypłata środków z Promesy w 2023 r.
11. | Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzacych z działalnosic rolniczej. | Złożony wniosek o wypłatę dotacji w dniu 08.08.2022 r. | NFOŚiGW | NFOŚiGW | 100% KK | 22496 | 22496 | 1799.69 | 0 | 22496 | 0
12. | CYFROWA GMINA - GRANTY PPGR | Umowę podpisano w maju 2022 r. Prowadzone jest postępowanie przetargowe. | POPC | CPPC | 100% | 276600 | 276600 | 0 | 276600 | 0 | 0 | Dotacja przekazana przez Instytucję Zarządzającą
13. | CYFROWA GMINA - Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Urzędu Miejskiego w Mosinie | Umowa podpisana. Projekt w trakcie realizacji. | POPC | CPPC | 100% | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | Dotacja przekazana przez Instytucję Zarządzającą
14. | Ulica Dembowskiego w Mosinie - przebudowa drogi wraz z budową odwodnienia oraz kanału technologicznego. | Umowa podpisana 12.07.2022 r. Projekt w trakcie realizacji. | RFRD 2022 | WUW | 48.22% | 1024788.76 | 494143.76 | 530645 | 0 | 0 | 0
15. | Budowa ścieżki rowerowej w ramach budowy ulicy Żeromskiego w Mosinie | Umowa podpisana 22.07.2022 r. Termin realizacji zadania do 30.04.2024 r. | PROW 2014-2020 LIDER | UMWW | 63.63% | 339134.26 | 215791 | 123343.26 | 0 | 0 | 0
| SUMA |  |  |  |  | 45054165.65 | 34627593.71 | 11001664.38 | 2324357.19 | 291131.19 | 0
PROJEKTY ZŁOŻONE/ W OCENIE
l.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | STAN AKTUALNY - krótka notatka | Program dofinansowania | Instytuacja dofinansowująca | Możliwe dofinansowanie % | Koszty kwalifikowalne | Wnioskowana kwota dofinansowania | Wkład własny Gminy | Wynagrodzenie dla pracowników - personel
1. | Budowa skateparku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbórką istniejących obiektów budowlanych w Mosinie | Wniosek w trakcie oceny | Sportowa Polska | MSiT | 33% | 1488896 | 491335.68 | 997560.32 | 0
2. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daszewicach wraz z odwodnieniem | Wniosek w trakcie oceny | WRPO 2014-2020 | UMWW | do 85% kk | 1085318.1 | 922520.38 | 1011094.14 | 0
3. | Przebudowa ulicy Różanej i Łąkowej w miejscowości Pecna | Wniosek w trakcie oceny | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023 | WUW | do 80% | 6201020.46 | 4960816 | 1240204.46 | 0
4. | Wielkopolska Odnowa Wsi - Rogalinek | Wniosek w trakcie oceny | WOW 2021+ | UMWW | 70% | 10000 | 7000 | 3000 | 0
5. | Wielkopolska Odnowa WSI - Nowinki - Drużyna | Wniosek w trakcie oceny | WOW 2021+ | UMWW | 66.38% | 7435 | 4935 | 2500 | 0
| SUMA |  |  |  |  | 8792669.56 | 6386607.06 | 3254358.92 | 0
Mosina, dnia 23.09.2022 r.
Sporządzono: Joanna Lesicka