## Mosina - zadania I grupa
nakłady 2023-2032
2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 68. | 40. | [9 empty] | Przyłącza do posesji | [7 empty] | Wariant II |  | Wariant 0 |  |  | wariant I
Nr zadania | Rodzaj | Nazwa zadania | Grupa | Charakter | Rodzaj | Kategoria | Lokalizacja | Nakłady poniesione do 31.12.2019 | Wykonanie 2020 | Wykonanie 2021 | Wykonanie suma do 31.12.2021 | Planowane wykonanie w P 2022 | P 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 | P 2030 | P 2031 | P 2032 | Nakłady Po 2032 | P po 2032/po 2031 wg systemu | SUMA Prognozy 2023-2032 | Suma 2023-2029 | Suma 2030-2032 | Suma 2022-2032 | Suma 2022-2032 + po 2032 | Prognozy majowa w latach 2020-2029 | Prognozy majowe w latach 2022-2029 | Odchylenia 2020-2029 WPRiM vs Prognoza | Odchylenia 2022-2029 WRiM vs Prognoza | Komentarz do odchyleń | zabudowanych | niezabudowanych | pozostałe | Uzasadnienie realizacji | Zakres rzeczowy | Umowa |  |  | IPD_RBM/ 15% | IPD_RBM/ 40% | IB_Waloryzacja/10% | IB_przesz. Liniowe/15% | IB_przesz. Kubaturowe/40% | IB_Siła wyższa/7%
1-03-07-001-0 | 1 | Ujęcie Mosina - by -pass z Wyspy Krajkowskiej | pierwsza | wspólne | modernizacyjne | UW | Mosina | 17676492.7 | 34315.88 | 85163.62 | 17795972.2 | 206737.5 | 0 | 499238 | 400000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 34879923.2 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 58479161.2 | 1099238 | 57379923.2 | 58685898.7 | 58685898.7 | 1425455 | 1305975.5 | #REF! | #REF! | Wzrost po wybraniu wariantu z przygotowanej koncepcji (znany zakres rzeczowy projektu). Przeszacowanie zadania wg wskaźnika Ingi + Działy eksploatacyjne. | nd | nd | nd | Z zadania zostały wydzielone zakresy 19-233 oraz 19-234. Bezpieczeństwo i niezawodność dostaw wody. | Budowa by-passu z Wyspy Krajkowskiej DN600-1000 - dł. 5 200m 2019 - 2022 koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy 2023 - 2026 dokumentacja projektowa 2030 - 2031 - roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-03-15-185-0 | 1 | SUW Mosina - zawracanie wód popłucznych | pierwsza | wspólne | rozwojowe | UW | Mosina | 38382.31 | 64644.07 | 66515.94 | 169542.32 | 29258.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3059143.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3059143.728 | 0 | 3059143.728 | 3088401.978 | 3088401.978 | 160418.26 | 29258.25 | #REF! | #REF! |  | nd | nd | nd | Inwestycja proekologiczna, przynosząca oszczędności z tytułu opłat środowiskowych za pobór wód oraz ich zrzut do kanału Mosińskiego/Warty oraz oszczędności energetyczne. | 2018 - 2019 - program funkcjonalno-użytkowy 2030 - dokumentacja projektowa i roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 262394.54 | 0 | 0 | 183676.178
1-03-19-233-0 | 1 | Ujęcie Mosina - rozbudowa ujęcia | pierwsza | wspólne | modernizacyjne | UW | Mosina | 0 | 185135 | 0 | 185135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 11500000 | 20000000 | 36268071.4 | 0 | 33000000 | 0 | 33000000 | 33000000 | 69268071.4 | 185135 | 0 | #REF! | #REF! |  | nd | nd | nd | Zadanie zostało wydzielone z zadania nr 07-001. Utrzymanie sprawności pracy ujęcia oraz wzrost wydajności w dostosowaniu do wydajności SUW Mosina. | Rozbudowa i modernizacja ujęcia Mosina-Krajkowo: rozbudowa ujęcia, wymiany i renowacje rurociągów, budowa i modernizacja komór , modernizacja studni promienistej , modernizacja wału ochronnego, automatyzacja ujęcia. 2018 - 2020 - analiza wykonalności 2030 - 2031 - dokumentacja projektowa od 2031 - roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 6297097.4 | 0 | 0 | 0
1-03-19-234-0 | 1 | Ujęcie Mosina - zagospodarowanie terenu | pierwsza | wspólne | modernizacyjne | UW | Mosina | 0 | 320.75 | 7283 | 7603.75 | 104800 | 130200 | 1326000 | 341500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619023 | 0 | 1797700 | 1797700 | 0 | 1902500 | 5521523 | 1910103.75 | 1902500 | #REF! | #REF! |  | nd | nd | nd | Zadanie zostało wydzielone z zadania nr 07-001. Bezpieczeństwo terenów ochrony bezpośredniej ujęcia. | Zagospodarowanie terenu ujęcia - budowa ogrodzenia 2022 - 2023 - dokumentacja projektowa (zakres I) 2024 - 2025 - roboty budowlano-montażowe (zakres I) po 2032 - roboty budowlano-montażowe (zakres II) | TAK | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-03-19-342-0 | 1 | Ujęcie Mosina - studnie zastępcze - cykl II | pierwsza | wspólne | modernizacyjne | UW | Mosina | 0 | 0 | 82400 | 82400 | 123600 | 2759500 | 639500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399000 | 3399000 | 0 | 3522600 | 3522600 | 3605000 | 3522600 | #REF! | #REF! |  | nd | nd | nd | Zadanie zostało wydzielone z zadania nr 03-001. Zapewnienie utrzymania istniejącej wydajności i sprawności ujęcia. | II CYKL REALIZACYJNY 2021 - 2022 - dokumentacja projektowa 2023 - 2024 - roboty budowlano-montażowe - wykonanie 12 szt. studni zastępczych wraz z podłączeniem | TAK | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-03-19-343-0 | 1 | Ujęcie Mosina - studnie zastępcze - cykl III | pierwsza | wspólne | modernizacyjne | UW | Mosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 558500 | 2641500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450000 | 3450000 | 0 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | #REF! | #REF! |  | nd | nd | nd | Zadanie zostało wydzielone z zadania nr 03-001. Zapewnienie utrzymania istniejącej wydajności i sprawności ujęcia. | III CYKL REALIZACYJNY - nowy czas realizacji 2024 - 2026 - dokumentacja projektowa 2027 - 2028 - roboty budowlano-montażowe - wykonanie 12 szt. studni zastępczych wraz z podłączeniem | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241500
1-03-19-344-0 | 1 | Ujęcie Mosina - studnie zastępcze - cykl IV | pierwsza | wspólne | modernizacyjne | UW | Mosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 80000 | 642500 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872500 | 822500 | 1050000 | 1872500 | 1872500 | 822500 | 822500 | #REF! | #REF! |  | nd | nd | nd | Zadanie zostało wydzielone z zadania nr 03-001. Zapewnienie utrzymania istniejącej wydajności i sprawności ujęcia. | IV CYKL REALIZACYJNY - nowy czas realizacji 2026 - 2028 - dokumentacja projektowa 2029 - 2030 - roboty budowlano-montażowe - wykonanie 12 szt. studni zastępczych wraz z podłączeniem | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122500
1-03-21-039-0 | 1 | Ujęcie Mosina - deszczowanie wód | pierwsza | wspólne | rozwojowe | UW | Mosina | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 68700 | 274800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304800 | 274800 | 30000 | 373500 | 373500 | 345500 | 343500 | #REF! | #REF! |  | nd | nd | nd | Zakres wydzielony z zadania 1-03-19-234-0 Ujęcie Mosina - zagospodarowanie terenu. Działania Spółki w celu przeciwdziałania skutkom suszy - wzbogacanie jego zasobów wodnych ujęcia wody | Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na program pilotażowy deszczowania wód. - pompownia wody powierzchniowej infiltracyjnej, - rurociąg przesyłowy, - kwatery deszczowania, - instalacja deszczowania 2021 - 2023 - dokumentacja projektowa 2030 - nadzór autorski | TAK | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-03-18-087-0 | 2 | SUW Mosina - instalacja awaryjnego zasilania w energię elektryczną | pierwsza | wspólne | modernizacyjne | SUW | Mosina | 0 | 14835 | 34615 | 49450 | 49450 | 470000 | 1100000 | 1850000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13420000 | 13420000 | 0 | 13469450 | 13469450 | 13518900 | 13469450 | #REF! | #REF! |  | nd | nd | nd | Poprawa bezpieczeństwa energetycznego obiektu (brak zasilania awaryjnego). | 1. Agregat prądotwórczy o mocy 2,5 MVA 2021 - 2022 - koncepcja (PFU) 2023 - 2024 - dokumentacja projektowa 2024 - 2026 - roboty budowlano-montażowe 2. Modernizacja układu chłodzenia pomieszczenia falowników na terenie SUW Mosina ob.21 2022 - 2023 - roboty budowlano-montażowe 3. Opracowanie PFU na instalację PV na SUW Mosina 2022 - 2023 - dokumentacja projektowa | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-03-22-030-1 | 2 | SUW Mosina - fotowoltaika | pierwsza | wspólne | rozwojowe | SUW | Mosina |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 3600000 | 0 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | #REF! | #REF! |  | nd | nd | nd | Optymalizacja zużycia energii elektrycznej na obiektach UW i SUW Mosina, ekologicznny sposób pozyskiwania energii elektrycznej. | Montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków, które zostaną wytypowane podczas audytu. 2023-2024 - dokumentacja projektowa 2024-2025 - roboty budowlano-montażowe
3-03-03-301-1 | 3 | Zbiorniki wody czystej Pożegowo | pierwsza | wspólne | modernizacyjne | SUW | Mosina | 0 | 0 | 8155.13 | 8155.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 280000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 300000 | 8155.13 | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | Ocena dotycząca oddziaływania zbiorników na wypadek ewentualnej awarii. | 2032 - po 2032 - ekspertyza geotechniczna wzgórza Pożegowo i stanu technicznego magistrali | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-03-04-012-1 | 3 | Mosina - sieć wodociągowa w Szosie Poznańskiej | pierwsza | sieci rozdzielcze | modernizacyjne | PSW | Mosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 48000 | 573000 | 621000 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 653000 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | Zapewnienie dostawy wody o wymaganym ciśnieniu do północno - wschodniej części Mosiny. Wskazana jest koordynacja z planowaną przebudową drogi wojewódzkiej Poznań - Śrem. | Budowa sieci wodociągowej w: rej. skrzyżowania ulic Szosa Poznańska, Poniatowskiego i Rzeczypospolitej Mosińskiej DN150 - dł. 50m, rej. skrzyżowania ulic Szosa Poznańska i Mocka DN150 - dł. 35m, rej. wzdłuż pasa drogowego ul.Szosa Poznańska do wys. ul.Zieleniec DN150 - dł. 288m 2029 - 2031 - dokumentacja projektowa po 2032 - roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-03-12-056-1 | 3 | Mosina - sieć wodociągowa relacji Krosno - Borkowice | pierwsza | wspólne | rozwojowe | magistrale wodociągowe | Mosina | 109323.18 | 87280.78 | 3308.12 | 199912.08 | 94800 | 600000 | 4745974.327 | 5044025.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10389999.747 | 10389999.747 | 0 | 10484799.747 | 10484799.747 | 10575388.647 | 10484799.747 | #REF! | #REF! | Zmiana zakresu rzeczowego zadania. Szacunek na podstawie wskaźników Ingi. | 13 | 46 | 12 | Wyeliminowanie problemów zaopatrzenia w wodę odbiorców w Bolesławcu, Borkowicach, Dymaczewie Starym i Dymaczewie Nowym na terenie o postępującej intensywnej zabudowie mieszkaniowej. | Zakres I Borkowice: budowa sieci wodociągowej DN200 - dł.1020m wraz z przyłączami. Zakończony Zakres II Borkowice/Krosno: budowa sieci wodociągowej DN200 - dł.3792m wraz z przyłączami. Razem sieć wodociągowa: dł.4343,5 m 2019 - 2022 - dokumentacja projektowa 2023 - 2025 - roboty budowlano - montażowe | TAK | - |  | 1449767.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-03-14-167-1 | 3 | Mosina - sieć wodociągowa w Baranowie | pierwsza | sieci rozdzielcze | modernizacyjne | PSW | Mosina | 0 | 539 | 17321.45 | 17860.45 | 25110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 258550 | 0 | 0 | 0 | 318550 | 0 | 318550 | 343660 | 343660 | 42970.45 | 25110 | #REF! | #REF! |  | 0 | 6 | 2 | Uporządkowanie - wymiana dwóch równoległych wodociągów na jeden nowy. | Budowa sieci wodociągowej DN150 - dł.138m (wymiana dwóch wodoc. DN80 na jeden wodociąg). 2021 - 2022 - dokumentacja projektowa 2030 - 2031 - roboty budowlano- montażowe | TAK | - |  | 41550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-03-16-109-0 | 3 | Zbiorniki wody czystej Pożegowo i Mosina | pierwsza | wspólne | modernizacyjne | SUW | Mosina | 7322132.82 | 0 | 0 | 7322132.82 | 1056586.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 7450000 | 0 | 7450000 | 8506586.96 | 8506586.96 | 1056586.96 | 1056586.96 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | Poprawa bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa jakości wody. Zwiększenie niezawodności działania instalacji i armatury. Automatyzacja procesu – zdalne sterowanie i zdalny nadzór. Zwiększenie bezpieczeństwa ochrony obiektu i bezpieczeństwa jakości wody. Zapewnienie niezawodności zasilania. | 1. zbiorniki 7-12 (6 szt.) - wszystkie branże, komory podziemne - 4szt., renowacja kolektora odwadniającego DN600 - dł. 150m i studni na kolektorze, agregat prądotwórczy i układ SZR , oświetlenie zewnętrzne terenu 2017 - dokumentacja projektowa - zakończono 2018 - 2019 - roboty budowlano-montażowe- zakończono 2. zbiorniki 1-6 - wszystkie branże , komory podziemne , światłowód , ogrodzenie, elewacja zbiorników 2030 - 2032 - dokumentacja projektowa i roboty budowlano-montażowe 3. Modernizacja elektronicznego systemu ochrony Zbiorników Wody Czystej Morasko i Pożegowo 2021 - 2022 roboty budowlano-montażowe - zakończono 4. Budowa ogrodzenia 2022 - roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-03-18-076-1 | 3 | Mosina - siec wodociągowa w ul. bocznej od Lipowej w Pecnej | pierwsza | sieci rozdzielcze | modernizacyjne | PSW | Mosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 340600 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 350600 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 4 | Uporządkowanie gospodarki wodnej. | Budowa sieci wodociągowej w ul. bocznej od ul. Lipowej (dz.nr 701) DN100 - dł. 130m od 2032 - dokumentacja projektowa i roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-03-20-068-0 | 3 | Mosina - sieć wodociągowa w Dymaczewie Starym | pierwsza | sieci rozdzielcze | modernizacyjne | PSW | Mosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 2000000 | 574000 | 2724000 | 2200000 | 0 | 2200000 | 2200000 | 2774000 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | 9 | 42 | Liczne przewężenia sieci wodociągowej ograniczające jej wydajność i prowadzące do problemów z zapewnieniem właściwej ilości wody pod odpowiednim ciśnieniem. | Dymaczewo Stare: ul. Bajera 2-47, ul. Szkolna, ul. Czereśniowa 1-9: Wymiana sieci DN110 - dł. 1757m, nabudowanie 2 szt. zasuw DN150 i 2 szt. zasuw DN100, wymiana 2 szt. zasuw DN150 i 2 szt. zasuw DN100 wraz z przyłączami. 2029 - 2031 - dokumentacja projektowa 2031 - po 2032 - dokumentacja projektowa i roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-03-20-069-0 | 3 | Mosina - sieć wodociągowa w Dymaczewie Nowym | pierwsza | sieci rozdzielcze | modernizacyjne | PSW | Mosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 2000000 | 2590000 | 0 | 2200000 | 0 | 2200000 | 2200000 | 4790000 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | 4 | 12 | Liczne przewężenia sieci wodociągowej ograniczające jej wydajność i prowadzące do problemów z zapewnieniem właściwej ilości wody pod odpowiednim ciśnieniem. Likwidacja sieci z terenów prywatnych. | Wymiana sieci w ul. Pogodna DN90 na DN 150 - dł. 157m. Likwidacja sieci DN90 i DN110 z terenów prywatnych - budowa sieci wodciągowej DN150 - 1150m w ulicy Pogodnej, Łódzkiej, Witosa i B. Prusak. Budowa sieci wodociągowej DN100 - dł. 260m (połączenie końcówek). Wymiana, przepięcia i budowa nowych przyłączy. 2029 - 2031 - dokumentacja projektowa 2031 - po 2032 - roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-03-20-070-0 | 3 | Mosina - sieć wodociągowa w Bolesławcu | pierwsza | sieci rozdzielcze | modernizacyjne | PSW | Mosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 50000 | 518000 | 568000 | 84000 | 0 | 84000 | 84000 | 602000 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | 6 | 3 | Liczne przewężenia sieci wodociągowej ograniczające jej wydajność i prowadzące do problemów z zapewnieniem właściwej ilości wody pod odpowiednim ciśnieniem. | Bolesławiec 1-2 dz. 20, 19, 18, 17, 13, 10: Wymiana rury DN90 - dł.443m. Nabudowanie zasuwy DN100 na wysokości nr 1 wraz z przyłączami. 2030 - 2032 - dokumentacja projektowa 2032 - po 2032 - roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4-03-19-168-0 | 4 | OŚ Mosina – modernizacja biofiltra 18.2 | pierwsza | wspólne | modernizacyjne | OŚ | Mosina | 0 | 112000 | 6829.84 | 118829.84 | 15172.35 | 7780 | 10000 | 656804 | 208634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883218 | 883218 | 0 | 898390.35 | 898390.35 | 1017220.19 | 898390.35 | #REF! | #REF! |  | nd | nd | nd | Poprawa jakości oczyszczanego powietrza, zmniejszenie krotności wymian wsadu sorpcyjnego. | Zwiększenie krotności wymian powietrza w zbiorniku ścieków dowożonych, doposażenie obecnie eksploatowanego biofiltra 18.2 w zbiornik wypełniony wsadem mineralnym, zwiększenie redukcji siarkowodoru, a tym samym zmniejszenie stężeń zanieczyszczeń kierowanych na wsad mineralny, poprawa jakości oczyszczanego powietrza. Zmniejszenie obciążenia biofiltra, zwiększenie wydajności biofiltra. 2021-2024 - dokumentacja projektowa 2025 - 2026 - roboty budowlano-montażowe Montaż i uruchomienie wagi samochodowej: 2020 - roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4-03-22-132-0 | 4 | OŚ Mosina - stacja elektroenergetyczna SN 15 kV | pierwsza | wspólne | modernizacyjne | OŚ | Mosina |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | nd | nd | nd | Pewność dostaw energii i bezpieczeństwo energetyczne obiektów Spółki. Modernizacja stacji elektroenergetycznej zwiększy pewność dostaw energii do OŚ Mosina, umożliwi zdalny nadzór i wizualizację. Zadanie powiązane również z budową agregatu prądotwórczego. | Zabudowa nowej dwusekcyjnej, 16 – polowej rozdzielnicy SN-15 kV, z układem sprzęgła i SZR, w miejsce istniejącej i wyeksploatowanej. 2030-2031 - dokumentacja projektowa 2031-2032 - roboty budowlano-montażowe
5-03-13-137-1 | 5 | Mosina - kanalizacja sanitarna w Żabinku | pierwsza | sieci rozdzielcze | rozwojowe | strefa | Mosina | 97456.97 | 425 | 0 | 97881.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124000 | 124000 | 372000 | 14791000 | 0 | 620000 | 0 | 620000 | 620000 | 15411000 | 425 | 0 | #REF! | #REF! |  | 83 | 64 | 0 | Obszar w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody Mosina - Krajkowo. Odbiór ścieków sanitarnych od nowych klientów. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Żabinku wraz z przyłączami: sieć grawitacyjna: DN200 - dł. 2310m DN300 - dł. 405m r.tłoczny: DN75 - dł. 1529m DN200 - dł. 4600m przepompownia ścieków - 3 szt. tłocznia ścieków - 1 szt. zakup terenów pod przepompownię/tłocznię 2014 - 2018 - koncepcja 2029 - 2032 - dokumentacja projektowa po 2032 - roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-03-13-138-1 | 5 | Mosina - kanalizacja sanitarna dla terenów części wsi Krosno | pierwsza | sieci rozdzielcze | rozwojowe | strefa | Mosina | 251126.92 | 85267.09 | 0 | 336394.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 278000 | 5000000 | 13328000 | 18562000 | 5390000 | 0 | 5390000 | 5390000 | 18718000 | 85267.09 | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | 40 | 0 | Obszar w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody Mosina - Krajkowo. Odbiór ścieków sanitarnych od nowych klientów. | Budowa kanalizacji sanitarnej dla części wsi Krosno wraz z przyłączami: sieć grawitacyjna: DN200 - dł. 930m DN250 - dł. 2400m DN300 - dł. 2000m r.tłoczny: DN75 - dł. 46m DN200 - dł. 1350m przepompownia ścieków - 2 szt. zakup działek pod przepompownię 2029 - 2031 - dokumentacja projektowa 2032 - po 2032 - roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-03-13-140-1 | 5 | Mosina - kanalizacja sanitarna na terenie wsi: Czapury, Wiórek, Babki i ul. Starołęckiej w Poznaniu | pierwsza | sieci rozdzielcze | rozwojowe | KPOŚK | Mosina | 1316078.9 | 492406.89 | 3856845.46 | 5665331.25 | 33121381.9 | 19034537.09 | 7000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29034537.09 | 29034537.09 | 0 | 62155918.99 | 62155918.99 | 66505171.34 | 62155918.99 | #REF! | #REF! |  | 1114 | 222 | 0 | Odbiór ścieków sanitarnych od nowych klientów. | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi: Czapury, Wiórek, Babki i ul. Starołęckiej w Poznaniu wraz z przyłączami: sieć grawitacyjna (łącznie 22 066m): DN500 - 473m DN400 - 538m DN300- 296m DN250 - 9m DN200 - 20 750m r. tłoczny (łącznie 6 850): DN315 - 1819m DN160 - 1664m DN110 - 3360m DN90 - 7m przepompowni ścieków - 16 szt. sieć wodociągowa DN125 - 142m (wraz przyłączami) 2014 - 2021 - dokumentacja projektowa 2021 - 2025 - roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
5-03-16-035-1 | 5 | Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Jesiennej w Daszewicach | pierwsza | sieci rozdzielcze | rozwojowe | KPOŚK | Mosina | 0 | 0 | 10969.8 | 10969.8 | 19106.8 | 56309.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441200 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 797509.4 | 56309.4 | 741200 | 816616.2 | 816616.2 | 86386 | 75416.2 | #REF! | #REF! |  | 13 | 6 | 0 | Odbiór ścieków sanitarnych od nowych klientów. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jesiennej (dz. nr 517/2) DN200 - dł. 240m wraz z przyłączami, tłoczny ok 145m, przepompownia. 2021 - 2023 - dokumentacja projektowa 2030 - 2031 - roboty budowlano - montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-03-16-039-1 | 5 | Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej w Daszewicach | pierwsza | sieci rozdzielcze | rozwojowe | KPOŚK | Mosina | 0 | 0 | 2596 | 2596 | 22100 | 33150 | 24984 | 295656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353790 | 353790 | 0 | 375890 | 375890 | 378486 | 375890 | #REF! | #REF! |  | 10 | 3 | 0 | Odbiór ścieków sanitarnych od nowych klientów. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej DN200 - dł.130m wraz z przyłączami. 2021 - 2023 - dokumentacja projektowa 2024 - 2025 - roboty budowlano - montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-03-16-054-0 | 5 | Mosina - sieć kanalizacyjna w ul. Wiosny Ludów i Sowińskiego | pierwsza | sieci rozdzielcze | modernizacyjne | PSK | Mosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 39000 | 252000 | 1008000 | 0 | 317000 | 0 | 317000 | 317000 | 1325000 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | Wymiana istniejących kanałów o złym stanie technicznym. Wniosek wewnętrzny. | Wymiana kolektorów i kanałów sanitarnych w ulicach: Wiosny Ludów (od Sowinieckiej do Marcinkowskiego),Wiosny Ludów (od Marcinkowskiego do Targowej) i Sowińskiego (od Targowej do końca): kolektor betonowy DN600 - dł. 310m kolektor betonowy DN800 - dł. 339m kanał kamionkowy DN200 - dł. 94m i DN250 - dł.168m 2029 - 2031 - dokumentacja projektowa 2032 -po 2032 - roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-03-16-138-1 | 5 | Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Leśnej w Daszewicach | pierwsza | sieci rozdzielcze | rozwojowe | KPOŚK | Mosina | 7577.33 | 764 | 0 | 8341.33 | 0 | 1420722 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580722 | 1580722 | 0 | 1580722 | 1580722 | 1581486 | 1580722 | #REF! | #REF! |  | 17 | 0 | 0 | Odbiór ścieków sanitarnych od nowych klientów. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Leśnej DN200 - dł. 340m wraz z przyłączami. 2017 - 2018 - dokumentacja projektowa (Gmina opracowała dokumentację projektową z własnych środków) 2019 - 2020 - przejęcie i aktualizacja dokumentacji projektowej opracowanej przez Gminę Mosina 2023 - 2024 - roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-03-17-130-1 | 5 | Mosina - kanalizacja sanitarna w rej. ul. Łazienna - Strzelecka | pierwsza | sieci rozdzielcze | rozwojowe | strefa | Mosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 63000 | 705000 | 391000 | 0 | 810000 | 0 | 810000 | 810000 | 1201000 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | 3 | 29 | 0 | Odbiór ścieków sanitarnych od nowych klientów. Wniosek Gminy. Zadanie w strefie ujęcia wody Mosina - Krajkowo. | Budowa kanalizacji sanitarnej w rej. ulicy Łaziennej - Strzeleckiej wraz z przyłączami: sieć grawitacyjna DN200 - dł. 570m r.tłoczny DN90 - dł. 150m przepompownia ścieków - 1 szt. 2030 - 2031 - dokumentacja projektowa 2032 - po 2032 - roboty budowlano - montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-03-17-136-1 | 5 | Mosina - kanalizacja sanitarna w rej. ul. Orzeszkowej/Konopnickiej (przedłużenie Brandysa i Fredry) | pierwsza | sieci rozdzielcze | rozwojowe | strefa | Mosina | 482 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124400 | 82600 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 0 | 207000 | 207000 | 207000 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | 1 | 4 | 0 | Obszar w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody Mosina - Krajkowo. Odbiór ścieków sanitarnych od nowych klientów. | Budowa kanalizacji sanitarnej w rej. ulic: Orzeszkowej i Konopnickiej w Mosinie DN250 - dł. 50m oraz DN200 - dł. 30m wraz z przyłączami. Gmina zleciła dokumentację projektową z własnych środków. 2030 - odkupienie dokumentacji projektowej od Gminy 2030 - 2031 - roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-03-17-145-1 | 5 | Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Lema | pierwsza | sieci rozdzielcze | rozwojowe | strefa | Mosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1054000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 1064000 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | 1 | 7 | 0 | Z zadania zostało wydzielone zad. 5-03-19-255-1. Obszar w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody Mosina - Krajkowo. Odbiór ścieków sanitarnych od nowych klientów. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lema w Mosinie DN250 - dł.670m wraz z przyłączami od 2032 - dokumentacja projektowa i roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-03-19-024-1 | 5 | Mosina - kanalizacja sanitarna w Sowinkach etap II | pierwsza | sieci rozdzielcze | rozwojowe | strefa | Mosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 14000 | 180000 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 210000 | 879000 | 0 | 879000 | 1439000 | 290000 | 1149000 | 1439000 | 1439000 | 290000 | 290000 | #REF! | #REF! |  | 3 | 15 | 0 | Zadanie wydzielone z zad. 5-03-13-131-1. Obszar w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody Mosina - Krajkowo. Odbiór ścieków sanitarnych od nowych klientów. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Sowinki: Etap A - ul. Makowa: DN200 - dł. 90m wraz z przyłączami 2023 - 2026 - dokumentacja projektowa 2029 - 2032 - roboty budowlano - montażowe Etap B - pozostały zakres DN200 - dł. 700m wraz z przyłączami 2028 - 2030 - dokumentacja projektowa po 2030 - roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-03-19-110-1 | 5 | Mosina - kanalizacja sanitarna na os. Leśnym w Czapurach | pierwsza | sieci rozdzielcze | rozwojowe | KPOŚK | Mosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 45000 | 300000 | 1320000 | 0 | 1320000 | 1695000 | 30000 | 1665000 | 1695000 | 1695000 | 30000 | 30000 | #REF! | #REF! |  | 42 | 20 | 0 | Odbiór ścieków sanitarnych od nowych klientów. | Budowa kanalizacji sanitarnej na oś.Leśnym w Czapurach: kanał sanitarny DN200 - dł. 550m, rurociąg tłoczny DN90 - dł. 85m, przepompownia ścieków - 1 szt. wraz z przyłączami. 2028 - 2030 dokumentacja projektowa 2031 - 2032 - roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-03-19-111-1 | 5 | Mosina - kanalizacja sanitrana w ul. Krętej w Czapurach | pierwsza | sieci rozdzielcze | rozwojowe | KPOŚK | Mosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 48000 | 16000 | 302600 | 138400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521000 | 521000 | 0 | 521000 | 521000 | 521000 | 521000 | #REF! | #REF! |  | 17 | 1 | 0 | Odbiór ścieków sanitarnych od nowych klientów. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krętej DN200 - dł. 205m wraz z przyłączami. 2023 - 2025 - dokumentacja projektowa 2026 - 2027 - roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-03-19-253-1 | 5 | Mosina - kanalizacja sanitarna w części wsi Baranowo - Etap II | pierwsza | sieci rozdzielcze | rozwojowe | strefa | Mosina | 0 | 36966.8 | 18483.4 | 55450.2 | 33303.8 | 577102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577102.9 | 577102.9 | 0 | 610406.7 | 610406.7 | 665856.9 | 610406.7 | #REF! | #REF! |  | 0 | 10 | 0 | Zadanie zostało wydzielone z zadania nr 5-03-13-130-1. Obszar w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody Mosina - Krajkowo - konieczność budowy kanalizacji sanitarnej. | Budowa kanalizacji sanitarnej w części wsi Baranowo DN200 - dł. 675m wraz z przyłączami. 2019 - 2022 - dokumentacja projektowa 2022 - 2023 - roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-03-19-254-1 | 5 | Mosina - kanalizacja sanitarna w części wsi Baranowo - Etap III | pierwsza | sieci rozdzielcze | rozwojowe | strefa | Mosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 66000 | 358000 | 1102000 | 0 | 468000 | 0 | 468000 | 468000 | 1570000 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | 42 | 0 | Zadanie zostało wydzielone z zadania nr 5-03-13-130-1. Odbiór ścieków sanitarnych od nowych Klientów. Obszar w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody Mosina - Krajkowo. | Budowa kanalizacji sanitarnej w części wsi Baranowo DN200 - dł. 885m wraz z przyłączami. 2030 - 2031 - dokumentacja projektowa 2032 - po 2032 - roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-03-19-255-1 | 5 | Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. bocznej od Lema | pierwsza | sieci rozdzielcze | rozwojowe | strefa | Mosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 20000 | 1443000 | 0 | 1443000 | 1543000 | 40000 | 1503000 | 1543000 | 1543000 | 40000 | 40000 | #REF! | #REF! |  | 0 | 3 | 1 | Zadanie zostało wydzielone z zadania nr 5-03-17-145-1. Odbiór ścieków sanitarnych od nowych klientów. Zadanie w strefie ochronnej ujęcia wody Mosina - Krajkowo. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. bocznych od ul. Lema wraz z przyłączami: sieć grawitacyjna DN200 - dł.700m r.tłoczny DN90 - dł.180m przepompownia ścieków -1 szt. 2029 - 2031 - dokumentacja projektowa 2032 - roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-03-20-128-1 | 5 | Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Topolowej w Pecnej | pierwsza | sieci rozdzielcze | rozwojowe | KPOŚK | Mosina |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37050 | 55575 | 463129 | 463129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018883 | 1018883 | 0 | 1018883 | 1018883 | 1018883 | 1018883 | #REF! | #REF! |  | 23 | 11 | 0 | Odbiór ścieków sanitarnych od nowych klientów. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Pecnej DN200 - dł. 460m wraz z przyłączami 2024 - 2025 - dokumentacja projektowa 2026 - 2027 - roboty budowlane-montażowe
5-03-20-129-1 | 5 | Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Platanowej | pierwsza | sieci rozdzielcze | rozwojowe | KPOŚK | Mosina |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28577 | 42866 | 101526 | 101526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274495 | 274495 | 0 | 274495 | 274495 | 274495 | 274495 | #REF! | #REF! |  | 4 | 1 | 0 | Odbiór ścieków sanitarnych od nowych klientów. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Platanowej DN200 - dł. 110m wraz z przyłączami 2024 - 2025 - dokumentacja projektowa 2026 - 2027 - roboty budowlano-montażowe
5-03-20-133-1 | 5 | Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Dolnej w Czapurach | pierwsza | sieci rozdzielcze | rozwojowe | KPOŚK | Mosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 51000 | 17000 | 332100 | 345900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763000 | 763000 | 0 | 763000 | 763000 | 763000 | 763000 | #REF! | #REF! |  | 6 | 1 | 0 | Odbiór ścieków sanitarnych od nowych Klientów. Zakres niezrealizowany w zad. nr 5-03-13-140-1. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej w Czapurach wraz z przyłączami: sieć grawitacyjna DN200 - dł. 202m r.tłoczny DN90 - dł. 111m przepompownia ścieków - 1 szt. 2023 - 2025 - dokumentacja projektowa 2026 - 2027 - roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-03-20-135-1 | 5 | Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Nad Potokiem w Czapurach | pierwsza | sieci rozdzielcze | rozwojowe | KPOŚK | Mosina | 0 | 0 | 1476 | 1476 | 17564 | 26346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29705.73 | 88977.28 | 0 | 0 | 0 | 145029.01 | 26346 | 118683.01 | 162593.01 | 162593.01 | 45386 | 43910 | #REF! | #REF! |  | 6 | 0 | 0 | Odbiór ścieków sanitarnych od nowych Klientów. Zakres niezrealizowany w zad. 5-03-13-140-1. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Potokiem w Czapurach DN200 - dł. 37m wraz z przyłączami. 2020 - 2023 - dokumentacja projektowa 2030 - 2031 - roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-03-20-137-1 | 5 | Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Brzoskwiniowej, Jabłkowej, Truskawkowej, Morelowej w Czapurach | pierwsza | sieci rozdzielcze | rozwojowe | KPOŚK | Mosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348 | 40520 | 60780 | 499177 | 641799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242276 | 1242276 | 0 | 1243624 | 1243624 | 1243624 | 1243624 | #REF! | #REF! |  | 45 | 1 | 0 | Odbiór ścieków sanitarnych od nowych klientów. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Czapurach w ulicach Brzoskwiniowej, Jabłkowej, Truskawkowej, Morelowej wraz z przyłączami: DN200 - dł.595m. 2022 - 2024 - dokumentacja projektowa 2025 - 2026 - roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-03-20-147-1 | 5 | Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. bocznej od Sowinieckiej w kierunku do ZUK | pierwsza | sieci rozdzielcze | rozwojowe | strefa | Mosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 886000 | 0 | 0 | 0 | 1246000 | 0 | 1246000 | 1246000 | 1246000 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | 6 | 0 | 0 | Odbiór ścieków sanitarnych od nowych Klientów. Wniosek Gminy. Zadanie w strefie ochronnej ujęcia wody Mosina - Krajkowo. | Budowa kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Sowinieckiej wraz z przyłączami: kanał grawitacyjny DN200 - dł. 420m r.tLoczny DN 90 - dł. 50m przepompownia ścieków - 1 szt. 2030 - dokumentacja projektowa (wykup) 2030 - 2031 - roboty budowlano-montażowe | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-03-20-171-0 | 5 | Mosina - działki pod przepompownie ścieków | pierwsza | sieci rozdzielcze | rozwojowe | nabycie infrastruktury od Gmin | Mosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | #REF! | #REF! |  | nd | nd | nd |  | Wykup działek pod przepompownie ścieków w Gminie Mosina: dz. nr 500/1 (część), obr. Pecna; dz. nr 147/4, obr. Pecna; dz. nr 2700/21, obr. Mosina; dz. nr 298, obr. Nowinki 2023 - 2025 - realizacja | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | suma po filtrze | [5 empty] | 26819053.13 | 1114900.26 | 4203962.76 | 32137916.15 | 34989019.56 | 25531967.39 | 17579103.327 | 14177603.42 | 12554788 | 1707455 | 2721500 | 752500 | 42777372.658 | 42282127.28 | 39767000 | 76436694.4 | 26117000 | 199851417.075 | 75024917.137 | 124826499.938 | 234840436.635 | 311277131.035 | 115332799.717 |  | #REF! | #REF! | 0 | 1407 | 551 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491317.406 | 0 | 6559491.94 | 0 | 0 | 5547676.178
Zadania wprowadzone do WPRiM w czasie jego obowiązywania za zgodą Rady Nadzorczej
Kolory operacyjne
korekta menadżerska IB - rozpłaszczenia z maja/czerwiec 2022 | [10 empty] | Realizacja-dokumentacja-w toku Realizacja-dokumentacja-zakończono | bar: nakłady 2023-2032 29. P 2023
nakłady, które zostały zwiększone o przeszacowania:waloryzacja, siła wyższa, 15% liniowe i 40 % kubaturowe | [10 empty] | Realizowane-koncepcja-w toku Realizowane-koncepcja-zakończono
Realizowane-inne-w toku Realizowane-inne-zakończono Realizowane-RBM-w toku Realizowane-RBM-zakończono zakończone
pozycje do wyjaśnienia | [10 empty] | "0"
Zadania posiadające wskaźnik koncentracji powyżej 120 mk/km | [10 empty] | suma |  | nakłady 2023-2032 36. P 2030: 1647409
KPOŚK zadania poza aglomeracją
proponowane przesunięcia/cięcia (I grupa + rezerwy) | [10 empty] | suma w latach 2022-2029
Kolory do zaznaczania dla poszczególnych Działów
zadanie zgłaszone do proponowanych zmian
korekta menadżerska (rozpłaszczenia w latach 2023-2025) tylko Dział IB
zmiany na zadaniach po 8 lipca 2022
wypłaszczenia 20.07.2022
Zadania nowe wprowadzone 2023-2032 (w tym zadania wydzielone z zadań w obowiązującym WPRiM)

## TABELA-ALL (hidden)
Etykiety wierszy | Suma z RAZEM WPRIM 2020-2029 | Kategoria | WPRIM 2020-2029 | Lp. | Gmina | Woda [tys. zł] | Ścieki sieć [tys. zł] | Ścieki dowożone [tys. zł] | Suma [tys. zł] | Udział [%] | Budżet 2020-2029 | Budżet 2030 cz.I | Budżet 2030 cz.II | Razem Budżet 2020-2030
informatyzacja | 29000000 | OPŁACALNE | 24063276 | 1 | Brodnica | 187.8043 | 0 | 4.1839 | 191.9882 | 0.04109% | 98830.1452 | 2998.9177 | 39300 | 141129.0629
inne działania | 19218437.59 | PULA NIED. | 150620953.85 | 2 | Czerwonak | 4573.6741 | 12350.0257 | 331.6751 | 17255.3748 | 3.693% | 8882584.6984 | 354997.4069 | 3925600 | 13163182.1053
komputeryzacja | 2400000 | NIEOPŁACAL. nie | 89897513 | 3 | Kórnik | 7536.6097 | 5184.9525 | 2202.6962 | 14924.2584 | 3.194% | 7682591.0853 | 243970.2773 | 326082.61 | 8252643.9726
koordynacja | 77861117.37 | NIEOPŁACAL. tak | 114625109 | 4 | Luboń | 7103.6371 | 7859.0211 | 611.7462 | 15574.4045 | 3.333% | 8017268.1378 | 296683.5629 | 1733074.63 | 10047026.3307
KPOŚK | 207439671.57 | KPOŚK | 77861117.37 | 5 | Mosina | 6437.7018 | 7689.5377 | 1367.7686 | 15495.0081 | 3.316% | 7976397.0841 | 804435.4385 | 6499770.14 | 15280602.6626
opłacalne | 89897513 | Razem | 457067969.22 | 6 | Murowana Goślina | 3104.2285 | 4696.4821 | 235.8446 | 8036.5551 | 1.72% | 4136993.9387 | 221340.0384 | 2220600 | 6578933.9772
OŚ | 114625109 |  |  | 7 | Poznań | 153651.5128 | 195235.1662 | 3158.8818 | 352045.5609 | 75.35% | 181223215.3728 | 10495425.8195 | 7486019.13 | 199204660.3223
PSK | 24063276 | Umniejszenie | powinno być wg prognoz | 8 | Puszczykowo | 2492.6912 | 3602.3935 | 25.0263 | 6120.111 | 1.31% | 3150462.0869 | 461171.3226 | 4711014 | 8322647.4095
PSW | 73775633.88 | OPŁACALNE | 24063276 | 9 | Suchy Las | 5726.9793 | 5067.4115 | 804.2903 | 11598.6811 | 2.482% | 5970676.834 | 283349.6484 | 3078000 | 9332026.4824
remont | 1073000 | KPOŚK | 77861117.37 | 10 | Swarzędz | 10120.0904 | 14434.1625 | 1436.7609 | 25991.0138 | 5.563% | 13379447.4667 | 166291.6265 | 500700 | 14046439.0933
strefa | 55530392.08 | OŚ | 114625109 |  |  | 200934.9291 | 256119.1528 | 10178.8738 | 467232.9557 | 100% | 240518466.85 | 13330664.0587 | 30520160.51 | 284369291.4187
SUW | 228880438.8 | Razem | 216549502.37
UW | 150620953.85
wykupy | 52000000
zakupy środków trwałych | 30000000 | Pozostaje budżet 2020-2029
zaplecza techniczne i obiekty różne | 29287802.17 |  | 240518466.85
Suma końcowa | 1185673345.31