## Grupa II Mosina
Zadania Mosina II grupa na lata 2023-2032
Numer zadania | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Planowane wykonanie 2022 r. | Łączne nakłady poniesione do 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. | 2031 r. | 2032 r. | Nakłady łącznie w latach 2023-2032 | Nakłady po 2032 | Uzasadnienie realizacji | Zakres rzeczowy | Dofinansowanie | Rodzaj przedsięwzięcia | Przyłącza do posesji w szt.
[16 empty] | po 2024 r. |  |  |  |  | zabudowanych | niezabudowanych | pozostałe | bar: 2023 r. to 2026 r.
| Mosina | 545.3575 | 454.3077 | 999.6652 | 7293.646 | 4416.8515 | 4381.942 | 8111.7257 | 2234.3248 | 950 | 7066.6953 | 7783 | 0 | 1130.076 | 43368.2614 | 13401.8864
| Pula niededykowana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.6953 | 0 | 0 | 1080.076 | 2805.7713 | 0
P-12-002 | pula Gmina Mosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.6953 | 0 | 0 | 1080.076 | 2805.7713 | 0 |  |  | nd | 1 rozwojowo-modernizacyjne | nd | nd | nd
| Oszczędności przetargowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Opłacalne | 109.5633 | 184.9735 | 294.5368 | 100.604 | 538.7929 | 313.645 | 499.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1472.4169 | 11052.8864
3-03-17-070-1 | Mosina - sieć wodociągowa w ul. Cybisa w Mosinie, ul. Polna w Krośnie | 6.633 | 9.3 | 15.933 | 47.4 | 245.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.4841 | 0 | Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców. | Budowa sieci wodociągowej w ul.Polnej w Krośnie, ul.Cybisa w Mosinie, DN100 - dł. 145m wraz z przyłączami 2020 - 2023 - dokumentacja projektowa 2023 - 2024 - roboty budowlano-montażowe | nd | 1 rozwojowo-modernizacyjne | 0 | 2 | 0
3-03-17-071-1 | Mosina - sieć wodociągowa w rej ul. Strzeleckiej w Mosinie, ul. Lipowej w Krośnie | 44.1993 | 60.457 | 104.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4851.2996 | Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców. | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Strzeleckiej/Lipowej DN100 - dł.2132m wraz z przyłączami 2019 - 2022 - dokumentacja projektowa 2032 - po 2032 - roboty budowlano-montażowe | nd | 1 rozwojowo-modernizacyjne | 91 | 26 | 0
3-03-20-161-1 | Mosina - sieć wodociągowa w Mieczewie (połączenie z magistralą) | 0 | 10.552 | 10.552 | 9.204 | 73.632 | 313.645 | 499.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.856 | 0 | Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców. | Budowa sieci wodociągowej DN150 - dł.10m na skrzyżowaniu Szeroka/Kamionecka od magistrali DN300 do połączenia z istniejącą siecią DN100. Budowa sieci wodociągowej DN150 - dł. 340m od magistrali wodociągowej DN500 do końcówki istniejącej sieci wodociągowej DN100 (Osada Mieczewo). Budowa komór pomiarowych - 2 szt. 2022 - 2024 - dokumentacja projektowa 2025 - 2026 - roboty budowlano-montażowe | nd | 1 rozwojowo-modernizacyjne | 0 | 0 | 0
5-03-17-106-1 | Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Cybisa w Mosinie i ul. Polnej w Krośnie | 9.433 | 13.5 | 22.933 | 44 | 220.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.0768 | 0 | Odbiór ścieków sanitarnych od nowych klientów. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cybisa w Mosinie i ul. Polnej w Krośnie DN200 - dł. 110m wraz z przyłączami 2019 - 2022 - dokumentacja projektowa 2023 - 2024 - roboty budowlano-montażowe | nd | 1 rozwojowo-modernizacyjne | 1 | 2 | 0
5-03-17-128-1 | Mosina - kanalizacja sanitarna w rej. ul. Strzeleckiej | 49.298 | 91.1645 | 140.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6201.5867 | Odbiór ścieków sanitarnych od nowych klientów. | Budowa kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Strzeleckiej w Mosinie, Lipowej w Krośnie DN200 - dł.1474m wraz z przyłączami. 2019 - 2022 - dokumentacja projektowa 2032 - po 2032 - roboty budowlano-montażowe | nd | 1 rozwojowo-modernizacyjne | 101 | 0 | 0
| Nieopłacalne-tak | 273.9693 | 101.7223 | 375.6916 | 7188.742 | 3878.0586 | 123 | 4105.8 | 1351.2 | 845 | 4041 | 4673 | 0 | 10 | 26215.8006 | 1086
3-03-11-091-1 | Mosina - sieć wodociągowa w Borkowicach -Etap I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 25 | 715 | 2282 | 0 | 0 | 0 | 3122 | 0 | Z zadania zostało wydzielone zad. 19-261. Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców. | Budowa sieci wodociągowej DN180 - dł.1770m we wsi Borkowice wraz z przyłączami 2024 - 2027 - dokumentacja projektowa 2028 - 2029 - roboty budowlano-montażowe (strona wschodnia od głównej drogi) | nd | 1 rozwojowo-modernizacyjne | 11 | 57 | 0
3-03-15-164-1 | Mosina - sieć wodociągowa w ul. Krętej w Czapurach | 21.989 | 30.72 | 52.709 | 238.242 | 81.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.4815 | 0 | Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców. | Budowa sieci wodociągowej w ul.Krętej DN100 - dł. 156m wraz z przyłączami 2020 - 2022 - dokumentacja projektowa 2023 - 2024 - roboty budowlano-montażowe | nd | 1 rozwojowo-modernizacyjne | 1 | 3 | 2
3-03-15-255-1 | Mosina - sieć wodociągowa w ul. Wierzbowej i bocznych w Daszewicach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 105 | 1136 | 2681 | 0 | 0 | 3992 | 0 | Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców. | Budowa sieci wodociągowej w ul.Wierzbowej i ulicach bocznych DN100 - dł.2500m wraz z przyłączami 2025 - 2028 - dokumentacja projektowa 2029 - 2030 - roboty budowlano-montażowe | nd | 1 rozwojowo-modernizacyjne | 40 | 70 | 0
3-03-17-060-1 | Mosina - sieć wodociągowa w ul. Nad Potokiem, Malinowa, Krańcowa w Krosinku | 41.4314 | 0 | 41.4314 | 3400 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5148 | 0 | Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców. | Budowa sieci wodociągowej w ulicach Nad Potokiem, Malinowa, Krańcowa: - PE DN 125 - dł. 982m - zaprojektowano przez Gminę Mosina - PE DN 180 - dł. 1388m - zaprojektowano przez Gminę Mosina - przyłącza wodociągowe - do zaprojektowania w latach 2020-2021 Gmina opracowała dokumentację projektową (bez przyłączy). Realizacja zadania nastąpi po zaprojektowaniu przyłączy wodociągowych. 2019 - 2020 - dokumentacja projektowa 2022 - 2024 - roboty budowlano-montażowe | nd | 1 rozwojowo-modernizacyjne | 66 | 89 | 0
3-03-17-139-1 | Mosina - sieć wodociagowa w ul. Lema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1086 | Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców. Zadanie w strefie ochronnej ujęcia wody Mosina - Krajkowo. | Budowa sieci wodociągowej w ul.Lema DN150 - dł.730m wraz z przyłączami. Gmina opracowuje dokumentacje projektową na własny koszt. 2032 - dokumentacja projektowa (uzupełnienie przez AQ) po 2032 - roboty budowlano - montażowe | nd | 1 rozwojowo-modernizacyjne | 0 | 7 | 0
3-03-17-149-1 | Mosina - sieć wodociągowa w Sowinkach | 41.9947 | 0 | 41.9947 | 146 | 146 | 73 | 3972.8 | 1242.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5580 | 0 | Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców. Strefa ochronna ujęcia wody Mosina - Krajkowo. | Budowa sieci wodociągowej we wsi Sowinki DN150 - dł.2 165m, DN100 - dł. 3 060m wraz z przyłączami 2022 - 2025 - dokumentacja projektowa 2026 - 2027 - roboty budowlano-montażowe | nd | 1 rozwojowo-modernizacyjne | 13 | 142 | 0
3-03-19-261-1 | Mosina - sieć wodociągowa w Borkowicach - Etap II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 49 | 25 | 623 | 1992 | 0 | 0 | 2737 | 0 | Zadanie zostało wydzielone z zadania nr 11-091. Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców. | Budowa sieci wodociągowej DN180 - dł.1 680m we wsi Borkowice wraz z przyłączami 2025 - 2028 - dokumentacja projektowa 2029 - 2030 - roboty budowlano-montażowe (strona zachodnia od głównej ul. Łubinowej) | nd | 1 rozwojowo-modernizacyjne | 4 | 62 | 0
5-03-17-101-1 | Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Nad Potokiem, Malinowa, Krańcowa w Krosinku | 168.5542 | 71.0023 | 239.5565 | 3404.5 | 1902.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5307.3191 | 0 | Odbiór ścieków sanitarnych od nowych klientów. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Nad Potokiem, Malinowej, Parkowej, Krańcowej w Krosinku wraz z przyłączami: sieć grawitacyjna DN200 - dł. 2007m r.tłoczny DN75 - dł. 132,5m przepompownia ścieków - 2 szt. Gmina opracowała dokumentację projektową. Realizacja RBM po dostosowaniu projektu do standardów AQUANET i zaprojektowaniu przyłączy wodociągowych. 2019 - 2022 - dokumentacja projektowa 2023 - 2024 - roboty budowlano-montażowe | nd | 1 rozwojowo-modernizacyjne | 44 | 73 | 0
| Nieopłacalne-nie | 161.8249 | 167.6119 | 329.4367 | 4.3 | 0 | 3945.297 | 3506.5507 | 883.1248 | 105 | 1300 | 3110 | 0 | 20 | 12874.2725 | 1263
5-03-11-098-1 | Mosina - kanalizacja sanitarna w rej. ul.Dębowej w Nowinkach | 28.9921 | 5.5406 | 34.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 805 | Z zadania został wydzielony zakres 19-307 Odbiór ścieków sanitarnych od nowych klientów. | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dębowej wraz z przyłączami: sieć grawitacyjna DN200 - dł.180m r.tłoczny DN90 - dł. 3m tłocznia ścieków - 1 szt. od 2032 - dokumentacja projektowa i roboty budowlano-montażowe | nd | 1 rozwojowo-modernizacyjne | 3 | 12 | 0
5-03-11-113-1 | Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej, Zacisze, Choinkowej w Drużynie. | 33.7 | 49.6588 | 83.3588 | 0 | 0 | 125 | 1756 | 848.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2729.1248 | 0 | Z zadania został wydzielony zakres 19-252. Odbiór ścieków od nowych klientów. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jodłowej, Zacisze, Pod Lasem, Choinkowej wraz z przyłączami: sieć grawitacyjna DN200 - dł.680 m r.tłocznego DN80 - dł. 200m przepompownia ścieków - 1 szt. 2019 - 2022 - dokumentacja projektowa 2025 - 2027 - roboty budowlano-montażowe | nd | 1 rozwojowo-modernizacyjne | 24 | 12 | 0
5-03-13-183-1 | Mosina - kanalizacja sanitarna w Rogalinie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | Odbiór ścieków sanitarnych od nowych klientów. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogalinie wraz z przyłączami: sieć grawitacyjna: DN400 - dł. 250m DN250 - dł. 190m DN200 - dł. 4380m r.tłoczny: DN280 - dł. 3590m DN90 - dł. 455m przepompownia ścieków - 3 szt. 2024 - 2025 - dokumentacja projektowa | nd | 1 rozwojowo-modernizacyjne | 197 | 72 | 0
5-03-17-146-1 | Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Wierzbowej i bocznych w Daszewicach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 105 | 1300 | 3110 | 0 | 0 | 4585 | 0 | Odbiór ścieków sanitarnych od nowych klientów. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej i bocznych w Daszewicach wraz z przyłączami: sieć grawitacyjna: DN200 - dł. 1770m DN250 - dł. 455m r.tłoczny DN90 - dł. 220m przepompownia ścieków - 1 szt. 2025 - 2028 - dokumentacja projektowa 2029 - 2030 - roboty budowlano - montażowe | nd | 1 rozwojowo-modernizacyjne | 45 | 35 | 0
5-03-17-148-1 | Mosina - kanalizacja sanitarna w rej. ul. Dębowa-Leśna w Czapurach | 50.0597 | 60.9019 | 110.9617 | 4.3 | 0 | 1193.172 | 642.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840.3166 | 0 | Odbiór ścieków sanitarnych od nowych klientów. | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Dębowa - Leśna w Czapurach DN200 - dł. 730,27m wraz z przyłączami 2019-2022 - dokumentacja projektowa 2025-2026 - roboty budowlano-montażowe | nd | 1 rozwojowo-modernizacyjne | 17 | 34 | 0
5-03-17-154-1 | Mosina - kanalizacja sanitarna w rej. ul. Słonecznej w Rogalinku | 22.673 | 33.36 | 56.033 | 0 | 0 | 216 | 1072.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288.7061 | 0 | Odbiór ścieków sanitarnych od nowych klientów. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. bocznych od ul. Słonecznej (dz. nr 637/6, 640/3) w Rogalinku DN200 - dł. 440m wraz z przyłączami 2019-2022 - dokumentacja projektowa 2024-2025 - roboty budowlano-montażowe | nd | 1 rozwojowo-modernizacyjne | 13 | 17 | 0
5-03-19-252-1 | Mosina - kanalizacja sanitarna w rej. ul. Granicznej w Drużynie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 458 | Zadanie zostało wydzielone z zadania nr 5-03-11-113-1. Odbiór ścieków od nowych klientów. | Budowa kanalizacji sanitarnej w rej ul. Granicznej w Drużynie DN200 - dł.295m wraz z przyłączami. od 2032 - dokumentacja projektowa i roboty budowlano-montażowe | nd | 1 rozwojowo-modernizacyjne | 0 | 22 | 0
5-03-19-307-1 | Mosina - kanalizacja sanitarna w ulicy Rolnej w Nowinkach | 26.4 | 18.1506 | 44.5506 | 0 | 0 | 1561.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561.125 | 0 | Zadanie zostało wydzielone z zadania nr 5-03-11-098-1. Odbiór ścieków sanitarnych od nowych klientów. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej w Nowinkach wraz z przyłączami: sieć grawitacyjna DN200 - dł.180m r.tłoczny DN110 - dł. 200 m tłocznia ścieków - 1 szt. 2019 - 2022 - dokumentacja projektowa 2025 - roboty budowlano-montażowe | nd | 1 rozwojowo-modernizacyjne | 9 | 7 | 0
Zadania nowe, w tym wydzielone z zadań wielozakresowych bądź wieloetapowych
Podsumowanie WPRiM 2023-2026 Mosina II grupa [tys. zł] | bar: 2023 r. to 2028 r.
|  |  |  | Mosina II Grupa | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Nakłady łącznie w latach 2023-2026 | Nakłady łącznie po 2026r. w ramach przyznanego budżetu do 2032r.
[5 empty] | 7293.646 | 4416.8515 | 4381.942 | 8111.7257 | 24204.1652 | 19164.0961

## Ustawienia (hidden)
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A. NA LATA 2020 - 2029 - korekta nr 20/002/PI-10
Podsumowanie zadań "własnych wspólnych" w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
| Rodzaj przedsięwzięcia |  | Planowane nakłady w latach [tys. zł]
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2018-2027
| rozwojowo-modernizacyjne |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| inne |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Nakłady łączne |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | spr | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 rozwojowo-modernizacyjne
2 racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
3 inne