## Arkusz1
| Monitorowanie stanu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym | [5 empty] | Stan na dzień 16.11.2023 r.
| PROJEKTY ROZLICZONE | Stan/krótki opis | Program dofinansowania | IZ | %dofinansowania | Koszty kwalifikowalne | Dofinansowanie | wkład własny (w oparciu o podpisane umowy z wykonawcami) | Wynagrodzenie dla pracowników-personel
1. | Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR | Zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą wniosku rozliczającego | Grant PPGR | CPPC | 10000% | 265602.89 | 265602.89 | 0 | 0
| Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG | złożenie wniosku rozliczającego do NFOŚiGW | NFOŚiGW | NFoŚiGW | 10000% | 10217.1 | 10217.1 | 12633.45 | 0
2. | Ulica Dembowskiego w Mosinie - przebudowa drogi wraz z budową odwodnienia oraz kanału technologicznego. | Zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą wniosku rozliczającego | RFRD 2022 | WUW | 50% | 794910.36 | 397455.18 | 644481.15 | 0
| SUMA |  |  |  |  | 1070730.35 | 673275.17 | 657114.6
PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI
l.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | STAN AKTUALNY - krótka notatka | Program dofinansowania | Instytuacja dofinansowująca | Możliwe dofinansowanie % | Koszty kwalifikowalne | Kwota dofinansowania | Wkład własny Gminy | Rozliczenie dofinansowania refundacja | Złożone wnioski o płatność, w trakcie oceny | Wynagrodzenie dla pracowników - personel | Uwagi
1. | WĘZŁY PRZESIADKOWE - "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - etap I - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Mosinie" | Weryfikacja przez Instytucję Zarządzającą przekazanych przez Gminę Mosina tabel rozliczających wraz ze stosownymi wyjaśnieniami. Po zakończonej weryfikacji zostanie przygotowany aneks do umowy w oparciu o wyrażane zgody na zmiany zakresów rzeczowych oraz wartości. Po podpisaniu anelksu, Gmina Mosina będzie mogła przedłożyć wniosek o płatność końcową w celu wypłaty środków dofinansowania. | WRPO 2014-2020 | UMWW | do 85 % KK | 7903735.23 | 6718174.93 | 1185560.3 | 0 | 0 | 0 | Wartość Projektu: 12 326 781,42 zł Kwota dofinasowania partnera w projekcie Powiatu Poznańskiego - 3 808 834,70 zł
2. | Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice | Złożono do Instytuucji Zarządzającej wniosek o płatność końcową. TRwa weryfikacja złożonych dokumentów księgowych, merytorycznch, przetargowych. Po dokonaniu weryfikacji zostanie przygotowany aneks z uwagi na wyrażenie zgody na zmianę terminu realizacji zadania jak również na przesunięcia zaistniałych oszczędności w danej podkategorii do kategorii gdzie zaistniały przekroczenia. | WRPO 2014-2020 | UMWW | 85% | 1300000.03 | 1 105 000,03 zł | 195000 | 27757.19 | 1023561.83 | 0 | Zadanie realizuje Zespół Informatyków i Promocja.
3. | Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina | Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/8264/PolskiLAd z dnia 14.06.2022 r. Została podpisana umowa z wykonawcą zadania z firmą Daimler Buses Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dnia 19.06.2023 została udzielona promesa | POLSKI ŁAD Edycja 2 | BGK | 58% | 8447640 | 4972500 | 3475140 | 0 | 0 | 0 | Realizacja zadania, zgodnie z umową z wykonawcą.
4. | Niskoemisyjny tabor transportowy - zakup 3 śmieciarek | Wstępna Promesa Nr Edycja3PGR/2021/4219/PolskiLAd z dnia 31.08.2023 r., Gmina nie wyłoniła wykonawcy zadania podczas pierwszego postępowania przetragowego w związku z czym musiała wystąpić do BGK o zmianę zakresu inwestycji. Dnia 31.08.2023 r została udzielona wstęna promesa na zmieniony zakres inwestycji. | POLSKI ŁAD Edycja 3 PGR | BGK | 98% | 5100000 | 4998000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | Postępowanie przetargowe należy ogłosić przed 31.05.2024 r.
5. | Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, bez nazwy (odwodnienie) oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.) | Projekt w trakcie realizacji. Udzielona promesa Nr 01/2021/9776/PolskiLad w wysokości 9 491 493,56 zł | POLSKI ŁAD Edycja 1 | BGK | 95% | 9991045.85 | 9491493.56 | 499552.29 | 4225749.39 | 0 | 0 | Wystąpienie o wypłatę promesy do 14.11.2023r. Rozliczenie końcowe i złożenie wniosku o wypłatę promesy końcowej w wysokości 5 265 744,17
6. | CYFROWA GMINA - Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Urzędu Miejskiego w Mosinie | Ztealizowano projekt. Podpisano umowy użyczenia ze wszystkimi Beneficjentami spełniającymi wymogi formalne. Instytucja Zarządzająca przygotowała aneks związany ze zmianą terminu rozliczenia dofinansowania. Aneks został podpisany przez strony i obecnie trwa procedura zatwierdzenia przez Instytucję zarządzającą złożónego wniosku rozliczającego. | POPC | CPPC | 100% | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0
7. | Budowa ścieżki rowerowej w ramach budowy ulicy Żeromskiego w Mosinie | Umowa podpisana 22.07.2022 r. Termin realizacji zadania do 30.06.2024 r. Złożone pismo do UMWW w sprawie wydłuzenia terminu złożenia wniosku o płatnośc do 30.06.2024 r. Przygotowanie materiałów merytorycznych w oparciu o zpaisu umowy o dofinanowanie. Weryfikacja zapisów do postępowania przetargowego zgodnie z wytycznymi. Analiza zapisów w budżecie gminy oraz weryfikacja poszczególnych klasyfikaci budżetowych. Przygotowanie tabeli z ujęciem wydatków projektowych oraz dochodów. Projekt bedzie jedną z części całości inwestycji pn. Budowa ulicy Żeromskiego w którego skład wchodzi również dofinansowanie budowy chodników. | PROW 2014-2020 LIDER | UMWW | 63.63% | 339134.26 | 215791 | 123343.26 | 0 | 0 | 0 | Współpraca z Referatem Inwestycji. Projekt obejmować będzie działanie inwestycyje budowy drogi i chodnika ulicy Żeromskiego.
8 | „ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań" | Zrealizowano zadania. Sprzęty zostały zamontowane w każdej szkole Gminy Mosina. Podpisano umowy pośredniczące między szkołami, gminą a Metropolią Poznań | ZIT | METROPOLIA | 100% | 59224.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Budowa boiska do gry w piłkę siatkową o nawierzchni poliuretanowej w Czapurach | Podpisana umowa o dofinansowanie w dniu 07.09.2023. Złożono pismo do Instytucji Zarządzającej o wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2024 roku. Przygotowano i przekazano informacje merytoryczne odnośnie przetargu, roliczenia i obligatoryjnych dokumentów jakie będzie wymagać Instytucja Zarządzająca. | PROW 2014 - 2020 LIDER | UMWW | 63.63% | 145829.7 | 92791 | 86579.53 | 0 | 0 | 0 | Współpraca z Referatem Inwestycji, w kwestii przygotowania postępowania przetargowego
10 | Ciepłe Mieszkanie | Podpisana umowa - 14.03.2023. Gmina podpisuje umowy z Beneficjentami | NFOŚiGW | WFOŚiGW w Poznaniu | od 30%-95% |  | 1775000 |  | 0 | 0 | 0 | Realizacja programu przez Referat Ochrony Środowiska. Obecnie podpisano 3 umowy z beneficjentami (mieszkańcami) Wniosek o wypłatę śroków do NFOŚiGW może zostać złożony w chwili prawidłowego rozliczenia Beneficjenta (mieszkańca) wraz z Gminą.
11 | Przebudowa ulicy Różanej i Łąkowej w miejscowości Pecna | Zadanie w trakcie realizacji. Umowa o dofinansowanie została podpisana 07.08.2023r. Zrealizowano część związana z obowiązkiem info-promo | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023 | WUW | 50% | 4034299.75 | 2017149.87 | 2017149.88 | 0 | 1997394.23 | 0 | w dniu 07.11.23r złożóno wniosek rozliczający do WUW. Trwa weryfikacja przesłanego rozliczenia wraz z załącznikami.
12 | Budowa skateparku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbórką istniejących obiektów budowlanych w Mosinie | Fundacja Loto przyznanała darowiznę Gminie Mosina. Trwa procedura przygotowywania umowy darowizny dla Gminy przez Fundację | Fundacja Lotto | Lotto | uznaniowo | 200000 | 19859 | 180141 | 0 | 0 | 0 | Wskzano w harmonogramie rzeczowo-finansowym kategorię wydatku z którego zostanie pokryty wydatek przyznanej darowizny. Na tej podstawie RferatProjektami pzygotuje odpowidnie rozliczenie oraz sprawozdanie .
13 | Budowa wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń szatni i sali sportowej w budynku OSiR przy ulicy Szkolnej 1 w Mosinie | Przyznane dofinansowanie 31.07.2023r., została podpisana umowa z instytucją dofinansowującą. Dnia 30.06.2023r. Została podpisana umowa z wykonawcą zadania. | Szatnia na Medal | UMWW | 26% | 491015.45 | 130000 | 361015.45 | 0 | 130000 | 0 | Złożono do UMWW wniosek o wypłatę dotacji 130 000,00 zł. Wypłata środków następuje 3 dni przed terminem zapłaty przedłożonej faktury od wykonawcy
14 | Remont toalet w świetlicy wiejskiej we wsi Nowinki | Podpisana umowa o dofinansowanie w dniu 04.07.2023r. Zrealizowano zadanie 14.11.2023r Oczekuję na dokumenty księgowe oraz merytoryczne (faktura, protokół odbioru) w celu przygotowania rozliczenia dotacji . | Pięknieje Wielkopolska Wieś | UMWW | 70% | 100887.52 | 60900 | 39987.52 | 60900 | 0 | 0
15 | Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej | Podpisana umowa 07.06.2023r.- Zrealizowano zadanie | Usuwaniw folii rolniczych | NFOŚiGW | 100% | 11092.78 | 10217.1 | 821.68 | 0 | 10217.1 | 0 | Z uwagi na fakt iż łączna wartośc odebranych odpadów z działalności rolniczej podczas trwania projektu wyniosła 11 092,78 należy przyjąć taką wartość kwalifikolalną. Dofinansowanie wynosi od w/w kwoty 10 217,10 złotych. Złożono do NFOŚiGW wniosek rozliczający. Trwa jego ocena
16 | INNOWACYJAN ZIELONA INFRASTRUKTURA I OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI 2023- ZAGODPODAROWANIE TERENU PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM W MOSINIE ORAZ NA PŁYCIE PARKINGU NA PLACU 20 PAŹDZIERNIKA W MOSINIE | Dnia 06.09.2023r. Gmina otrzymała informację o przyznaniu środków na realizację zadania.Gmina Mosina zgodnie z wytycznymi regulaminu podjęła wszelkie działania w celu realizacji nasadzeń. Przygotowane zostało pstępowanie przetargowe, które zostało ogłoszone w terminie. Po zakończeniu postępowania przetargowego przedłożone oferty znacznie przewyższały zaplanowany budżet na wykonanie tego typu dzialania co skutkowało niemożnością podpisania umowy z wykonawcami. WFOŚiGW obligatoryjnie wskazał termin realizacji zadania rzeczowego do 30.11.2023r natomiast rozliczenie finansowe do 30.12.2023r co również miało znaczenie dla Wykonawcy i realizacji w tak krótkim terminie. Biorąc pod uwagę okoliczności nie było możłiwości prawidłowego zrealizowania projektu. Ostatecznie Gmina Mosina nie podpisała umowy o dofinansowanie z uwagi na zbyt duże ryzyko niezrealizowania zadania co ma wpływ na obowiązki i kary opisane w umowie z Instytucją Zarządzającą. | innowacyjna zielona infrastruktura i ochrona bioróżnorodności | WFOŚiGW w Poznaniu | 85% | 18000 | 42000 | 60000 | 0 | 0 | 0
17 | „Ochrona rozwoju zieleni w mieście Mosina jako element systemów miejskich korytarzy ekologicznych, poprzez zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Lema w Mosinie” | Dnia 06.09.2023r. Gmina otrzymała informację o przyznaniu środków na realizację zadania.Gmina Mosina zgodnie z wytycznymi regulaminu podjęła wszelkie działania w celu realizacji nasadzeń. Przygotowane zostało pstępowanie przetargowe, które zostało ogłoszone w terminie. Po zakończeniu postępowania przetargowego przedłożone oferty znacznie przewyższały zaplanowany budżet na wykonanie tego typu dzialania co skutkowało niemożnością podpisania umowy z wykonawcami. WFOŚiGW obligatoryjnie wskazał termin realizacji zadania rzeczowego do 30.11.2023r natomiast rozliczenie finansowe do 30.12.2023r co również miało znaczenie dla Wykonawcy i realizacji w tak krótkim terminie. Biorąc pod uwagę okoliczności nie było możłiwości prawidłowego zrealizowania projektu. Ostatecznie Gmina Mosina nie podpisała umowy o dofinansowanie z uwagi na zbyt duże ryzyko niezrealizowania zadania co ma wpływ na obowiązki i kary opisane w umowie z Instytucją Zarządzającą. | innowacyjna zielona infrastruktura i ochrona bioróżnorodności | WFOŚiGW w Poznaniu | 80% | 310000 | 217000 | 93000 | 0 | 0 | 0
18 | Remont pokrycia dachowego budynku Probostwa w Mosinie i wykonanie prac związanych z ochroną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. | Dnia 26.07.2023r. Gmina Mosina otrzymała wstępną promesę na wykonanie zadania. W chwilii obecnej Gmina Mosina jest w trakcie przygotowania uchwały oraz umowy do podpisania z Beneficjentem. Przetarg musi zostać ogłoszony (wywieszony ) w terminie 12 m-cy od udzielenia wstępnej promesy. | POLSKI ŁAD | BGK | 98% | 240000 | 235200 | 4800 | 0 | 0 | 0 | Zgodnie z otrzymaną uchwałą z dnia 25.12.2023r nr 25/1324/2024 RIO stwierdzono nieważność podjętej uchwały. Mając na uwadze wskazane uzasadnienie podjęte zostały działania przygotowania nowego projektu uchwały i poddania jej do zaopiniowania Prezesowi UOKiK i zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa
19 | Renowacja bocznego ołtarza z XVIII w. w zabytkowym kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej w Rogalinku | Dnia 26.07.2023r. Gmina Mosina otrzymała wstępną promesę na wykonanie zadania. W chwilii obecnej Gmina Mosina jest w trakcie przygotowania uchwały oraz umowy do podpisania z Beneficjentem. Przetarg musi zostać ogłoszony (wywieszony ) w terminie 12 m-cy od udzielenia wstępnej promesy. | POLSKI ŁAD | BGK | 98% | 230000 | 225400 | 4600 | 0 | 0 | 0 | Zgodnie z otrzymaną uchwałą z dnia 25.12.2023r nr 25/1324/2024 RIO stwierdzono nieważność podjętej uchwały. Mając na uwadze wskazane uzasadnienie podjęte zostały działania przygotowania nowego projektu uchwały i poddania jej do zaopiniowania Prezesowi UOKiK i zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa
20 | Dokumentacja projektowa Dworu „Budzyń” w Mosinie | Dnia 26.07.2023r. Gmina Mosina otrzymała wstępną promesę na wykonanie zadania. Przetarg musi zostać ogłoszony (wywieszony ) w terminie 12 m-cy od udzielenia wstępnej promesy. | POLSKI ŁAD | BGK | 97.4% | 308000 | 300000 | 8000 | 0 | 0 | 0
21 | Dokumentacja projektowa Domu Uzdrowiskowego „Kokotek” w Mosinie | Dnia 26.07.2023r. Gmina Mosina otrzymała wstępną promesę na wykonanie zadania. Przetarg musi zostać ogłoszony (wywieszony ) w terminie 12 m-cy od udzielenia wstępnej promesy. | POLSKI ŁAD | BGK | 97.56% | 205000 | 200000 | 5000 | 0 | 0 | 0
22 | Usunięcie postępującego zawilgocenia i degradacji budynku mauzoleum rodowego Raczyńskich z kryptą w kościele pod wezwaniem św. Marcelina w Rogalinie | Gmina Mosina otrzymała promesę wstępną na realizację zadania. | POLSKI ŁAD | BGK | 98% | 1734700 | 1700000 | 34700 | 0 | 0 | 0 | Zgodnie z otrzymaną uchwałą z dnia 25.12.2023r nr 25/1324/2024 RIO stwierdzono nieważność podjętej uchwały. Mając na uwadze wskazane uzasadnienie podjęte zostały działania przygotowania nowego projektu uchwały i poddania jej do zaopiniowania Prezesowi UOKiK i zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa
23 | Infrastruktura sportowo-turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin – tworzenie nowych miejsc spotkań cz. 1 | Dnia 21.09.2023r. Gmina Mosina otrzymała wstępną promesę na wykonanie zadania. Przetarg musi zostać ogłoszony (wywieszony ) w terminie 9m-cy od udzielenia wstępnej promesy. | POLSKI ŁAD | BGK | 2.61% | 153000 | 149000 | 4000 | 0 | 0 | 0
24 | Budowa skateparku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbórką istniejących obiektów budowlanych w Mosinie | Otrzymane dofinansowanie. Gmina Mosina oczekuje na umowę o dofinansowanie od MSiT | Sportowa Polska | MSiT | 33% | 1488896 | 558800 | 930096 | 0 | 0 | 0
25 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dróg powiatowych lub gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie. | otrzymane dofinansowanie - podpisana umowa z WUW | RFRD | WUW | 80% | 426563 | 341250.4 | 85312.6 | 0 | 0 | 0 | Bieżąca współpraca z Referatem Inwestycji w celu realizacji inwestycji
26 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dróg powiatowych lub gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie | Otrzymane dofinansowanie-podpisano umowę z WUW | RFRD | WUW | 80% | 152700 | 122160 | 30540 | 0 | 0 | 0 | Bieżąca współpraca z Referatem Inwestycji w celu realizacji inwestycji
27 | Infrastruktura elektronenergetyczna i oświetleniowa | Dnia 21.09.2023r. Gmina Mosina otrzymała wstępną promesę na wykonanie zadania. Przetarg musi zostać ogłoszony (wywieszony ) w terminie 9 m-cy od udzielenia wstępnej promesy. | POLSKI ŁAD | BGK | 98% | 2250000 | 2204000 | 46000 | 0 | 0 | 0
28 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach | Gmina Mosina otrzymała promesę wstępną na realizację zadania. | Polski Ład | BGK | 90% | 1111000 | 1000000 | 111000 | 0 | 0 | 0 | Bieżąca współpraca z Referatem Inwestycji w celu realizacji inwestycji
29 | Modernizacja, przebudowa, renowacja i zagospodarowanie terenu Synagogi w Mosinie (obecnie Galeria Sztuki w Mosinie) – etap I | Gmina Mosina otrzymała promesę wstępną na realizację zadania. | Polski Lad | BGK | 98% | 306122.45 | 300000 | 6122.45 | 0 | 0 | 0 | Bieżąca współpraca z Referatem Inwestycji w celu realizacji inwestycji
30 | Przebudowa i rozbudowa ulicy Budzyńskiej wraz z odwodnieniem w Mosinie | Gmina Mosina otrzymała dofinansowanie. Oczekujemy na przekazanie od WUW umowy o dofinansowanie. | RFRD | WUW | 50% | 3675073.3 | 1830888.62 | 1844184.68 | 0 | 0 | 0 | Bieżąca współpraca z Referatem Inwestycji w celu realizacji inwestycji
31 | Budowa żłobka w Mosinie przy ulicy Topolowej | Gmina Mosina otrzymała dofinansowanie. Przyznano kwotę na budowę w wysokości 1 221 015,03 oraz kwotę na funkcjonowanie wybudowanego przedszkola (3 lata) w wysokości 902 880,00 | MALUCH+ | WUW | 100% |  | 2123895.03 |  | 0 | 0 | 0
32 | Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ulicy Topolowej 6 - etap 1 | Gmina Mosina otrzymała promesę wstępną na realizację zadania. | Polski Ład | BGK | 84.85% | 8250000 | 7000000 | 1250000
33 | SUMA |  |  |  |  | 59082959.82 | 49151470.51 | 12783646.64 | 4414406.58 | 3161173.16 | 0
PROJEKTY ZŁOŻONE/ W OCENIE
| Nazwa zadania inwestycyjnego | STAN AKTUALNY - krótka notatka |  | Instytuacja dofinansowująca | Możliwe dofinansowanie % | Koszty kwalifikowalne | Wnioskowana kwota dofinansowania | Wkład własny Gminy | Wynagrodzenie dla pracowników - personel
1 | Program 5.1.1 EFRR. Budowa, rozbudowa przedszkola integracyjnego w Mosinie na ulicy Topolowej | Złożono wnioseko dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru. Trwa ocena złożonego wniosku. Termin wyników określony w Regulaminie Instytucja Zarządzająca wskazala marzec 2024r. Projekt zakłada pokrycie wydatków związanych z budową oraz wydatki na wyposażenie wybudowanego przedszkola. | EFRR | UMWW | 70% | 4422558.95 | 3095791.26 | 1326767.69 | 0
2 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mosina należącej do spółki oświetleniowej | Wniosek złożóny 15.09.2023 | POLSKI ŁAD | BGK | 80% | 2500000 | 2000000 | 500000 | 0
3 | "Poprawa infrastruktury Mosińskiego Domu Kultury wraz ze zwiększeniem dostępu do oferty kulturalnej w Gminie Mosina" | wniosek złożony 15.11.2023r. Wniosek dotyczy przeprowadzenia prac remontowych między innymi:elewacja, wymiana kotła, wentylacja fotovoltaika, przebudowa podjazduprace ogólnobudowlane oraz wyposażenie pracowni plastycznej, ceramicznej, muzycznej teatralnej dostosowanie ośrodka dla osób z niepełnosprawnościami | Infrastruktura Domów Kultury | MKiDN | 80% | 1250000 | 1000000 | 250000 | 0
4 | "Poprawa infrastruktury Pomnika Pamięci na Placu 20 Października w Mosinie" | wniosek złożony 15.11.2023r. | Miejsce Pamięci i trwałe upamiętniania w kraju | MKiDN | 80% | 295000 | 236000 | 59000 | 0
| SUMA |  |  |  |  | 8467558.95 | 6331791.26 | 2135767.69 | 0
PROJEKTY W TRAKCIE SKŁADANIA
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | STAN AKTUALNY |  | instytucja dofinansowująca | Możliwe dofinansowanie | wnioskowana kwota dofinansowania | wkład własny Gminy
1 | Udzielenie dotacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych | Przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Analiza dróg na terenie Gminy Mosina, które spełniają wymogi regulaminu. Bieżąca współpraca z referatem mienia komunalnego, inwestycji, geodezji |  | WUW | 90% | w trakcie ustalania po akceptacji wszystkich kosztorysów | weryfikacja kosztów i szacowanie
2 | Cyberbezpieczny samorząd | Przygotowanie dokumentów umożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie oraz wszelkich załączników z speniających wymogi formalne |  | CPPC | uwarunkowane wyliczonym algorytmem. Dofinansowanie środków z UE i BP 850 000,00 | w trakcie ustalania po akceptacji wszystkich kosztorysów | 73913
3. | Mosina, 16.11.2023 | Przygotowała Katarzyna Suchocka